სსიპ ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის

2016 წლის

ს ა მ უ შ ა ო     გ ე გ მ ა

| # | ღონისძიებების დასახელება | შესრულების ვადა | შესრულებაზე პასუხისმგებელი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | გადამდებ დაავადებათა პრევენცია |  |  |  |
| 1. | იმუნოპროფილაქტიკა |  |  |  |
| 1.1 | 2015 წელს ჩატარებული იმუნიზაციის შესახებ მონაცემთა ანალიზი, უკუკავშირი სჯ ცენტრებთან | იანვარი | გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამმართველო (იდმ სამმართველო) |  |
| 1.2 | სშჯსდ სამინისტროში რუტინული აცრების 2015 წლიური შედეგების დ 2016 წლის პროგნოზული გეგმის წარდგენა | იანვარი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.3 | იმუნიზაციის მრავალწლიანი კომპლექსური გეგმის შემუშავება 2017-2021 წლებისათვის | მარტი, აპრილი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.4 | აცრებით მოცვის მაჩვენებლების კვლევა: ქ. თბილისში ქვეყნის მასშტაბით | იანვარი ივნისი-აგვისტო | იდმ სამმართველო | სავარაუდო თარიღებია |
| 1.5 | იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული რუტინული ვაქცინების, სპეციფიური შრატების და ვაქცინების მარაგების მართვა/განაწილება | ორ თვეში ერთხელ | იდმ სამმართველო |  |
| 1.6 | სშჯსდ სამინისტროს იმუნიზაციის სახელწიფო პროგრამის მიმდინარეობის კვარტალური ანგარიშების წარდგენა | კვარტალურად | იდმ სამმართველო |  |
| 1.7 | დამხმარე ზედამხედველობის ვიზიტების განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით | მარტი - აგვისტო | იდმ სამმართველო |  |
| 1.8 | გაერთიანებული წლიური ანგარიშის მომზადება – Joint Reporting Form 2015; | მარტი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.9 | „პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი სტატუსის შესანარჩუნებელი ღონისძიებების ეროვნული გეგმის მომზადება | აპრილი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.10 | მწვავე დუნე დამბლებზე ზედამხედველობა, ინფორმაციის გაგზავნა ჯანმო-ში | სისტემატურად/ყოველი თვის 10-15 რიცხვი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.11 | პოლიომიელიტის ორვალენტიან ვაქცინაზე გლობალურ გადასვლასთან დაკავშირებული ქმედებების განხორციელება | 15 აპრილი -1 მაისი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.12 | პარტნიორი ორგანიზაციების მონაწილეობით პნევმოკოკური ვაქცინაციის მიმდინარეობის შეფასება; | მარტი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.13 | გარდამავალი პერიოდის გეგმის ქმედებების განხორციელება | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო | 2016 წლის ქმედებები გაიწერება უახლოეს მომავალში პარტნიორებთან ერთად |
| 1.14 | აცრებით მოცვის მაჩვენებლების ანალიზი სჯც-დან მიღებული ყოველთვიური ფორმების საფუძველზე, უკუკავშირი სჯ ცენტრებთან | ყოველი თვის 10-15 რიცხვი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.15 | მოცვის მაჩვენებელზე მიბმული ინცენტივების მექანიზმების შემუშავება პჯდ ექიმებისთვის | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.16 | მეტი ადვოკატირება და საგანმანათლებლო მუშაობა პროფესიონალებსა და საზოგადოებაში | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.17 | გავის სამდივნოში წლიური ანგარიშის ფორმის გაგზავნა | მაისი ან ოქტომბერი | იდმ სამმართველო | შესაძლებელია ანგარიშის გაგზავნა შეიცვალოს და ოქტომბრის თვეში ჩატარდეს მულტისექტორული შეფასება |
| 1.18 | GDD პროექტის ფარგლებში ანგარიშის მომზადება და წარდგენა | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.19 | 2017 წლისათვის ვაქცინების საჭიროების განსაზღვრა და იუნისეფისათვის მიწოდება | აგვისტო-სექტემბერი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.20 | იშგამ-ის შესახებ წლიური ინფორმაციის მიწოდება სამედიცინო საქმიანობის რეგულაციის სამსახურისათვის | თებერვალი- მარტი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.21 | სტატისტიკური ცნობარისათვის ინფორმაციის მომზადება | სექტემბერ/ოქტომბერი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.22 | ჩატარებული აცრების, რუტინული ვაქცინების და სპეციფიური ვაქცინებისა და შრატების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სახელწიფო პროგრამების მართვის დეპარტამენტისათვის | ყოველი კვარტალი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.23 | ჰექსავალენტური ვაქცინის დანერგვის მიმდინარეობის მონიტორინგი | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.24 | პრაქტიკული იმუნიზაციის ტრენინგებისათვის მასალის დამუშავება და ტრენინგების ციკლის დაწყება | IV კვარტალი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.25 | საკოორდინაციო შეხვედრები რაიონულ სჯც-ებთან (დირექტორი და იმემ-ზე პასუხისმგებელი პირები | იანვარი - თებერავალი | იდმ სამმართველო |  |
| 1.26 | სჯც-ის ხელშეკრულებაში იმემ-ზე მუშაობის ვალდებულების დამატება | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.27 | იმუნიზაციის მართვის და მარაგების მართვის მოდულების გადაბმა | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.28 | სახელმძღვანელოების განახლება ადმინისტრატორის, სჯც და პროვაიდერის ინტერფეისებისთვის | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
|  | არარეგისტრირებული ბავშვების გამოვლენა და ბავშვთა კონტინგენტის დაზუსტება რაიონულ დონეზე | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.29 | სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოსთვის, შემდგომი რეაგირებისთვის, ინფორმაციის მიწოდების ფორმატის და სანქციების/წახალისების კრიტერიუმების შემუშავება | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.30 | პროგრამისთვის მონიტორინგის და შეფასების ჩარჩოს შემუშავება, მიმდინარე ტექნიკურ პრობლემებზე მუშაობა | წლის განმავლობაში | იდმ სამმართველო |  |
| 1.31 | ევროპის იმუნიზაციის კვირეულისთვის ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება | 25-30 აპრილი | 25-30 აპრილი |  |
| 2. | ვაქცინებით უზრუნველყოფა |  |  |  |
| 2.1 | ვაქცინების და ასაცრელი მასალების განაწილება რეგიონების მიხედვით იმუნიზაციის გეგმის შესაბამისად | ორ თვეში ერთხელ | გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ვაქცინების ექსპედიციის და „ცივი ჯაჭვის“ სამმართველო |  |
| 2.2 | ტემპერატურული რეჟიმისა და ვაქცინების მარაგების მართვის მონიტორინგი ცენტრსა და რეგიონებში | წლის განმავლობაში | ვაქცინების ექსპედიციის და „ცივი ჯაჭვის“ სამმართველო |  |
| 2.3 | მომავალი წლისთვის ვაქცინების შესასყიდი რაოდენობების დაგეგმვის უზრუნველყოფა | IV კვარტალი | ვაქცინების ექსპედიციის და „ცივი ჯაჭვის“ სამმართველო |  |
| 3. | ეპიდზედამხედველობა ძირითად გადამდებ დაავადებებზე |  |  |  |
| 3.1 | გადამდებ დაავადებათა/მდგომარეობათა ზედამხედველობა და საჭიროებისამებრ აქტიური ჩართულობა კვლევებში | წლის განმავლობაში | გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი (გდ დეპარტამენტი) |  |
| 3.2 | გადამდებ დაავადებათა/მდგომარეობათა მონიტორინგი, რისკის შეფასება, ეპიდემიოლოგიური ანალიზი | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.3 | შეტყობინებათა მიღება/რეგისტრაცია/რეაგირება, აფეთქებათა აღმოჩენა, რეაგირება და ანგარიშგება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი, ლუგარის ცენტრი და სჯ რეგიონული მართვის დეპარტამენტი |  |
| 3.4 | საგანგებო რეაგირების ცენტრის განვითარება, აღჭურვა, პერსონალის გადამზადება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.5 | სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.6 | ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების ფარგლებში შეტყობინების მიღება/გაგზავნა მოულოდნელი/უჩვეულო, საზ. ჯანმრთელობის და საერთაშორისო გავრცელების რისკის შემცველი განსაკუთრებული შემთხვევების შესახებ ჯანმო-ს საკონტაქტო პუნქტისთვის | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.7 | განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების მონიტორინგი, რისკების შეფასება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.8 | გრიპზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება; მონიტორინგი გრიპის ზედამხედველობის სწორ მართვასთან დაკავშირიბით | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.9 | უჩვეულო რესპირატორული მოვლენებზე ახალი პილოტური ზედამხედველობის დანერგვა და სამედიცინო პერსონალის მომზადება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.10 | ზედამხედველობის საერთაშორისო ქსელებში მონაწილეობა (მდდ/პოლიომიელიტი, წითელა/წითურა, გრიპი, როტავირუსები, მენინგიტები და სხვ.) | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.11 | სამუშაო ადგილზე ეპიდემიოლოგების მომზადების ორგანიზება და განხორციელება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.12 | სჯ ცენტრების მეთოდური, პრაქტიკული დახმარება ადგილზე | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.13 | გადამდები დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სახელმძღვანელო რეკომენდაციების შემუშავება/განახლება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.14 | გადამდები დაავადებების შესახებ შეტყობინების/ანგარიშგების პროცედურების შემუშავება/განახლება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.15 | 2016 წლის 18 იანვრის #01-2/ნ ბრძანების - „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“, დაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებამდე და მისი განხორციელების ხელშეწყობა; | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.16 | დზეის-ის შენარჩუნება: მონაცემთა გაწმენდა, ადმინისტრირება და სპეციალისტების სწავლების განხორციელება | წლის დასაწყისიდან | გდ დეპარტამენტი |  |
| 3.17 | საინფორმაციო სისტემების (HMIS, TBEM, HIV/AIDSS, EIDSS) არაერთგვაროვნების - მონაცემთა ბაზების შეუთავსებლობის, განსხვავებული წყაროების, განსხვავებული მონაცემების, დუბლირებული სამუშაოების და შესაბამისი შეცდომების აღმოფხვრისათვის მუშაობა | წლის დასაწყისიდან | გდ დეპარტამენტი |  |
| 4. | აივ/ინფეცია შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ვირუსული ჰეპატიტების ზედამხედველობა |  |  |  |
| 4.1 | აივ/ინფეცია შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ვირუსული ჰეპატიტების ზედამხედველობის დანერგვა/გაძლიერება/წარმოება, რუტინული ეპიდზედამხედველობის განხორციელება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 4.2 | აივ ინფექცია/შიდსზე გლობალური ანგარიშის მომზადება (GARPR) | წლის II ნახევარი | გდ დეპარტამენტი |  |
| 4.3 | C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიისა და ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 4.4 | GDD-ის პროექტების განხორციელება | წლის განმავლობაში | აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 4.5 | C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით დკსჯეც-ის კომპეტენციის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების (ეპიდზედამხედველობა, სკრინინგი, ლაბორატორიული კვლევების ხარისხის კონტროლი) იმპლემენტაცია და მონიტორინგი | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 5. | ნოზოკომიურ, აღმოცენებად, წყლით და საკვებით გადაცემად და პარაზიტულ დაავადებებზე ზედამხედველობა |  |  |  |
| 5.1 | ნოზოკომიური/სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების ზედამხედველობის სტრატეგიული გეგმის შექმნაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ნოზოკომიური, აღმოცენებადი, წყლითა და საკვებით გადაცემადი დაავადებების და პარაზიტოლოგიის სამმართველო (ნაწსგდპ სამმართველო) |  |
| 5.2 | ნოზოკომიურ ინფექციებზე სამედიცინო დაწესებულებათა სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულობის, ეპიდზედამხედველობის დანერგვის ხელშეწყობა ტრენინგებისა და მოკლევადიანი სწავლებების საჭიროებისას პრაქტიკული დახმარების ორგანიზების საშუალებით | წლის განმავლობაში | ნაწსგდპ სამმართველო |  |
| 5.3 | აღმოცენებად დაავადებებზე (WHO, CDC) ინფორმაციის მოძიება და ადექვატური რეაგირებისთვის მზადყოფნის სამუშაო გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ნაწსგდპ სამმართველო |  |
| 5.4 | ქვეყნის, როგორც ადგილობრივი მალარიისგან თავისუფალი ტერიტორიის, შენარჩუნების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ნაწსგდპ სამმართველო |  |
| 5.5 | 5-9 წლის ასაკის ბავშვთა კონტინგენტში შერჩევითი კვლევების ორგანიზება-განხორციელება ჰელმინთოზებით ინვაზირებაზე, დეჰელმინთიზაციისთვის საჭირო პრეპარატებით მომარაგებაში ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტი |  |
| 5.6 | სხვა პარაზიტულ დაავადებებზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება ლუგარის ცენტრთან და ადგილობრივ სჯდ სამსახურებთან ერთობლივად | წლის განმავლობაში | ნაწსგდპ სამმართველო |  |
| 5.7 | სავარაუდოდ წყალთან და საკვებთან დაკავშირებული ადამიანთა ჯგუფური და/ან ერთეული დაავადებების კვლევაში მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ სჯდ ცენტრებთან ერთობლივად | წლის განმავლობაში | ნაწსგდპ სამმართველო |  |
| 5.8 | სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობა ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის უზრუნველყოფითა და სხვ. | წლის განმავლობაში | ნაწსგდპ სამმართველო |  |
| II. | არაგადამდები დაავადებები |  |  |  |
| 1. | ეპიდზედამხედველობა არაგადამდებ დაავადებებზე |  |  |  |
| 1.1 | ეპიდზედამხედველობა არაგადამდებ დაავადებებსა და მათ რისკ-ფაქტორებზე – ეპიდანალიზი, კვლევები, რეგისტრები | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 1.2 | ძირითადი არაგადამდები დაავადებების და ტრავმების გლობალური და ეროვნული გავრცელების შესახებ მონაცემების მოძიება, ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება | წლის განმავლობაში | ქრონიკული დაავადებების სამმართველო |  |
| 1.3 | რეგისტრების განვითარებაში მონაწილეობა (კიბოს პოპულაციური რეგისტრის პირველი წლის მონაცემთა ანალიზი/განხილვაში მონაწილეობა; ტრავმის რეგისტრის შემუშავებაში მონაწილეობა) | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 1.4 | არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების (STEPS) კვლევის განხორციელება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 1.5 | ნუტრიციული სენტინელური ეპიდზედამხედველობის ჩამოყალიბება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 1.6 | KAP კვლევა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში | წლის განმავლობაში | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო |  |
| 1.7 | აგდ სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დამტკიცების ადვოკატირება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 1.8 | „დაავადებათა სკრინინგის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გენერირებული მონაცემების ანალიზი, ძირითადი ინდიკატორების შეფასება | წლის განმავლობაში | ქრონიკული დაავადებების სამმართველო |  |
| 2. | დედათა და ბავშვთა, მოზარდთა ჯანმრთელობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა |  |  |  |
| 2.1 | დედათა და ბავშვთა, მოზარდთა ჯანმრთელობის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 2.2 | ანალიზის ჩატარება: რეპროდუქციული ასაკის ქალთა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ტენდენციების ანალიზი; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის რისკებისა და დეტერმინანტების შეფასება; ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის სისტემის მონაცემების ანალიზი | წლის განმავლობაში | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 2.3 | რეპროდუქციული ასაკის ქალთა გარდაცვალების შემთხვევების ეპიდკვლევა; 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილის შემთხვევების ეპიდზედამხედველობის განხორციელება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 2.4 | სკოლის ექიმთა ტრენინგი და მათი მუშაობის მონიტორინგი; ცვლილებების შემუშავება სკოლის ექიმთა უფლება-მოვალეობებში | წლის განმავლობაში | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 2.5 | „ორსულთა დღიურის“ ვალიდაცია და პოპულარიზაცია | წლის განმავლობაში | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 2.6 | ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა 2014-2020 წლებისთვის | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 3. | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა |  |  |  |
| 3.1 | ჯანმრთელობის სახელმწიფო 2015-2016 წლის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორცილება შემდეგ პრიორიტეტულ კომპონენტებზე: თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 3.2 | მოსახლეობისთვის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების დაგეგმვა/წარმოება სოციალური მარკეტინგის პრინციპების გათვალისწინებით; 2016 წლის „უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სისხლის უანგარო დონორობის პოპულარიზაციის კამპანია | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 3.3 | საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალის შემუშავება, ფორმატირება, დიზაინი და ბეჭვდა ან ინტერნეტში განთავსება; ვებ-გვერდის მოდიფიცირებაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 3.4 | ცნობიერების ამაღლება და განათლება: საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება; საკომუნიკაციო არხების შერჩევა და დაგეგმვა; სოციალური მარკეტინგის დაგეგმვა და განხორციელება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 4. | თამბაქო |  |  |  |
| 4.1 | საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების ადვოკატირება თამბაქოს მოხმარების პრევენციის საკითხებში | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 4.2 | თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების სახელმწიფო კომისიისა და მისი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი, თამბაქოს ჯგუფი |  |
| 4.3 | პროექტის, „ხელშემწყობი გარემოს შექმნა თამბაქოს კონტროლის ეფექტური საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავებისა და დანერგვისათვის საქართველოში“, განხორციელება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი, თამბაქოს ჯგუფი |  |
| 4.4 | საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (WHO; WHO/FCTC; TFK; ბლუმბერგი და სხვ.) მჭიდრო კონტაქტის გაგრძელება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი, თამბაქოს ჯგუფი |  |
| 4.5 | თამბაქოს სხვადასხვა საკითხებზე ახალი პროექტების მომზადება და ფინანსების მოძიება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| III. | გარემოს ჯანმრთელობა |  |  |  |
| 1. | საქართველოს გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის მეორე ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP) შემუშავება | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 2. | გარემოსთან ასოცირებულ დაავადებათა-ინდიკატორთა პასპორტიზაცია, შერჩეულ ინდიკატორთა ჩართვა გარემოს ერთიან საინფორმაციო სისტემაში | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 3. | გარემოს ჯანმრთელობის საქმიანობის მიმართვა შემდეგი მიმართულებებით: ევროკავშირშის Twinning პროექტი „Strengthening Environmental HealthSystem in Georgia“; „აზბესტის ეროვნული პროფილი“; „საქართველოში სამედიცინო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება“; „საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით საქართველოში“ | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი |  |
| 4. | გარემოს ჯანმრთელობაზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების განახლება, ევროკავშირის კანონმდებლობისადმი ჰარმონიზებული პროექტების პაკეტების მომზადება და ეტაპობრივად მათი წარდგენა საქართველოს მთავრობაში |  | აგდ დეპარტამენტი, გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 5. | სადეზინფექციო საშუალებების რეგისტრაცია, რეესტრის წარმოება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| IV. | სამეცნიერო პოტენციალის განვითარება |  |  |  |
| 1. | პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გზით, მეცნიერული და ანალიზური კვლევის ახალი თანამედროვე მეთოდოლოგიების დანერგვა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 2. | კვლევებში/ანალიზურ საქმიანობაში ჩართული თანამშროლების რაოდენობის გაზრდა (როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ დონეზე) | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 3. | საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების რაოდენობის მატება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 4. | ანალიზური პუბლიკაციების რაოდენობის ზრდა, რომელიც კონცენტრირდება საზოგადოების და ქვეყნის ჯანდაცვით პრიორიტეტებზე და ამავდროულად, ახდენს სახელმწიფო პოლიტიკის შემმუშავებელ უწყებათა/პირთა ინფორმირებას | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 5. | სამეცნიერო კვლევების განხორციელების მაქსიმალური ხელშეწყობა ლუგარის ცენტრის ბაზაზე, რომლებიც ფოკუსირდება ანტიბიოტიკორეზისტენტობის, მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის, პანდემიური გრიპის, ბუნებრივ–კეროვანი, ზოონოზური და გადამტანებით გადაცემადი დაავადებების, ბიოუსაფრთხოების, ფაგების, ადამიანის გენომის კვლევათა სპექტრის, პრეპარატების კლინიკურ გამოცდებსა და სხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 6. | ქვეყნის წამყვანი და დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან შემდგარი სამეცნიერო საბჭოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ცენტრის სამეცნიერო პოტენციალის სრულად რეალიზებისთვის | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 7. | ლუგარის ცენტრის ბაზაზე ადამიანის გენომის კვლევათა სპექტრის განვითარება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის ცენტრი |  |
| 8. | ვივარიუმის ამუშავება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის ცენტრი |  |
| 9. | ლუგარის ცენტრის მენეჯმენტის გაძლიერება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის ცენტრი |  |
| 10. | ვოლტერ რიდის ინსტიტუტთან თანამშრომლობის გაძლიერება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის ცენტრი |  |
| 11. | შავი ჭირის მსოფლიო კონგრესის მომზადება/ჩატარება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის ცენტრი, დეპარტამენტები |  |
| 12. | ქბრბ (CBRN) მსოფლიო კონგრესში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის ცენტრი |  |
| V. | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ქვეყნის მასშტაბით გატარების ხელშეწყობა |  |  |  |
| 1. | საზ.ჯანდაცვის რეგიონული მართვა |  |  |  |
| 1.1 | დაავადებათა შემოტანისა და გავრცელების რისკების შემცირების მიზნით დაავადებათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის პროცესებში რეგიონული და მუნიციპალური სამსახურების მჭიდრო თანამშრომლობის მეშვეობით ადრეული გამოვლენის უზრუნველყოფა და პრევენციული ღონისძიებების შემუშავების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | საზჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტი (სჯრმ დეპარტამენტი), რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.2 | მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა, ურთიერთობის გაღრმავება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან და პარალელურ სტრუქტურებთან, მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამების მიმართულებების განსაზღვრასა და შედგენაში რეკომენდაციების გაცემა, პროგრამების განხორციელების მეთოდური მეთვალყურეობა, შეფასებაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.3 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური პროგრამების შესრულების მონიტორინგი მუნიციპალურ დონეებზე | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.4 | გადამდები დაავადებების ეპიდზედამხედველობა და ეპიდაფეთქებების მიზეზების დადგენაში რეგიონული და მუნიციპალური სამსახურების ქმედითი მონაწილეობის ხელშეწყობა, გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტთან აქტიური თანამშრომლობით | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.5 | სოციალურად აქტუალური დაავადებების (ტუბერკულოზი, აივინფექცია/შიდსი, ჰეპატიტები, სგგდ და სხვა) ადრეული გამოვლენის, სკრინინგის პროცესში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.6 | კომერციული კვლევების არეალის გაფართოებით რეგიონული ლაბორატორიული ქსელის მდგრადობის გაზრდა | წლის განამვლობაში | რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.7 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის ორგანიზაცია ადგილებზე; ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების მეთოდოლოგიის დანერგვის და განხორციელების ხელშეწყობა; მოსახლეობის, ცალკეული პირებისა და ორგანიზაციებისათვის, უსაფრთხო გარემოზე დკსჯეც-ში შემუშავებული რეკომენდაციების მიწოდება; უკუკავშირის სისტემის დანერგვა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.8 | სამედიცინო სტატისტიკის წარმოების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტებიდან სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი კომპეტენციის ფარგლებში და სტატისტიკის დეპარტამენტისათვის მიწოდება | წლის განმავლობაში | რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.9 | ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების, ჰიგიენური ნორმებისა და სტანდარტების შემუშავებაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.10 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხების შესახებ სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, საზოგადოებისათვის ინფორმაციის, რეკომენდაციების მიწოდება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.11 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამუშაო ძალის პროფესიულ და მმართველობის სფეროებში ტრენირების ორგანიზება; უწყვეტი განათლების სისტემის ორგანიზების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| 1.12 | რეგიონული და მუნიციპალური სამსახურებისათვის საკანონმდებლო, ნორმატიული ბაზის დახვეწისა და განახლებისათვის წინადადებების მომზადება კომპეტენციის ფარგლებში | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.13 | WEB გვერდისათვის დეპარტამენტის რეგიონული დატვირთვის და მუნიციპალური სამსახურების ფუნქციონირების შესახებ მასალების მომზადება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.14 | მუნიციპალური ცენტრების ტიპური მოდელების შემუშავება; მუნიციპალური ცენტრების დაფინანსების მოდელებისა და სქემების სრულყოფა | I კვარტალი | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.15 | რეგიონული სამმართველოების და განყოფილებების სამუშაო არეალის გაფართოვება ფუნქციების გაზრდით და მათი მაქსიმალური დაახლოვება მუნიციპალურ სტრუქტურებთან, პირველადი ჯანდაცვის რგოლთან, სხვა ინფრასტრუქტურასთან | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| 1.16 | საზოგადოებრივ ჯანდაცვის სისტემის განვითარების და სტრუქტურის დახვეწის კონცეფციის სამთავრობო დოკუმენტის პროექტის მომზადება განხილვისათვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების წინადადებების მომზადება | I კვარტალი | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.17 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, სატრანსპორტო უზრუნველყოფა; რეგიონულ განყოფილებებში ინფრასტრუქტურის, სასაწყობე მეურნეობის გაუმჯობესება; (კოლექტორების შექმნა ბათუმისა და ქუთაისის სამმართველოებში) | პირველი/მეორე კვარტლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| 1.18 | გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული პროგრამების (აივ ინფექცია/შიდსი და ტუბერკულოზი), “C” ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული კვლევების ადგილებზე ორგანიზებისა და განხორციელების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.19 | ანგარიშგებითი სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება და გამართვა რეგიონული დატვირთვის მქონე ერთეულებში | ყოველთვიურად | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 1.20 | სამუშაო შეხვედრების გამართვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალურ ცენტრებთან | დამტკიცებული გრაფიკით | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 2. | რეგიონული სამმართველოების/განყოფილებების ტექნიკური ხასიათისა და შიდა საორგანიზაციო ხასიათის სტრუქტურული ცვლილებები |  |  |  |
| 2.1 | იმერეთის სამმართველოს შიდა ორგანიზაციულსტრუქტურული სრულყოფა: შიდა განყოფილებები – ეპიდზედამხედეველობის, ლაბორატორიული, ადმინისტრაციული (ლოჯისტიკა, ხარისხის კონტროლი, საფინანსო და სხვა) | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 2.2 | იმერეთის სამმართველოში ცენტრალური სასაწყობე მეურნეობის ექსპლუატაციაში გაშვება | I კვარტალი | იმერეთის სამმართველო |  |
| 2.3 | იმერეთის სამმართველოში სასწავლო ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება | I-II კვარტალი | იმერეთის სამმართველო |  |
| 2.4 | აჭარის სამმართველოს შიდა ორგანიზაციულ სტრუქტურული სრულყოფა: შიდა განყოფილებები – ლაბორატორიული, ადმინისტრაციული (ლოჯისტიკა, ხარისხის კონტროლი, საფინანსო და სხვა) | წლის განმავლობაში | აჭარის სამმართველო |  |
| 2.5 | დეპარტამენტის ფარგლებში ფუნქციური სამუშაო ჯგუფების შექმნა: ბიოუსაფრთხოება და ხარისხის კონტროლი, სახელმწიფო პროგრამების ლაბორატორიული კომპონენტის მართვა, ლოჯისტიკა და ლაბორატორიული მარაგების მართვა | I კვარტალი | სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| 3. | ლაბორატორიების აღჭურვილობა |  |  |  |
| 3.1 | ლაბორატორიების ინვენტარიზაცია, აპარატურის განახლება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები, საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი |  |
| 4. | არსებული დოკუმენტაციის (ჟურნალების) ადაპტაცია, ახალი ფორმების შემუშავება, დამტკიცება |  |  |  |
| 4.1 | მიმღების სარეგისტრაციო ჟურნალის დახვეწა; ლაბორატორიის სამუშაო ჟურნალების ადაპტაცია ახალ მოთხოვნებთან მიმართულებების მიხედვით; რეაგენტების მართვის (სარეგისტრაციო, ხარჯვის) ჟურნალის ახალი ფორმის შექნა; ნიადაგების მომზადებისა და ხარისხის კონტროლის ჟურნალის ახალი ფორმის შექმნა; ავტოკლავის ჟურნალის წარმოება; | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 4.2 | დამტკიცებული ფორმების მიხედვით ჟურნალების ბეჭდური ვარიანტების დამზადება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 5. | ლაბორატორიის ხარისხის კონტროლის სტანდარტების შემუშავება, სახელმძღვანელოს შექმნაში მონაწილეობა და გავრცელება |  |  |  |
| 5.1 | არსებული „სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების“ (სოპ) შეფასება, განახლება, შექმნა, მონიტორინგი | I კვარტალი | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 5.2 | ნიმუშის მიღების სტანდარტული ფორმების ადაპტაცია პროგრამების მიხედვით | I-II კვარტალი | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 5.3 | ხარისხის შიდა კონტროლის სქემების შემუშავება და მუდმივი მონიტორინგი | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 5.4 | ხარისხის გარე კონტროლის სქემების შემუშავება და დანერგვა; |  | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 5.5 | ხარისხის კონტროლის შედეგების მიხედვით შემდგომი მოქმედებების ალგორითმების შემუშავება მიმართულებების მიხედვით; | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 5.6 | ლაბორატორიულ მუშაკთა მონაწილეობა ხარისხის უზრუნველყოფის სამუშაოებში ISO სერტიფიცირებისთვის მოსამზადებლად | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები, საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი |  |
| 6. | ლაბორატორიული ერთიანი ელექტრონული სისტემების დანერგვაზე და EIDSS-თან და სხვა ელექტრონულ პროგრამებთან ადაპტაციის საკითხებზე მუშაობა |  |  |  |
| 6.1 | ტექნიკური დავალების მომზადება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 6.2 | პარტნიორების მოძიება და მათ მიერ შემოთავაზებული პროგრამების განხილვა, მისაღები ვარიანტების შერჩევა და დანერგვა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 7. | ტრენინგების მოდულების მართვა |  |  |  |
| 7.1 | შემოთავაზებული ტრენინგების ელექტრონული მოდელის განხილვა და ადაპტაცია | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 7.2 | ლაბორატორიის თანამშრომლებისათვის პერიოდული ტრენინგების ადგილებზე გამართვის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, რეგიონული განყოფილებები |  |
| 7.3 | რეგიონული ლაბორატორიების კომერციული საქმიანობის გაფართოვება, ახალი შეთავაზებების და შესაბამისი კონტრაქტების მომზადება | წლის განმავლობაში | რეგიონული განყოფილებები |  |
| 8. | ლაბორატორიული სამუშაოები |  |  |  |
| 8.1 | სახელმწიფო პროგრამების ლაბორატორიული კომპონენტების შესრულების უზრუნველყოფა (ტუბერკულოზის, ეპიზედამხედველობის პროგრამის სხავადასხვა კომპონენტები, უსაფრთხო სისხლის და ა.შ.) | წლის განმავლობაში | რეგიონული განყოფილებები |  |
| 8.2 | რეგიონებში ეპიდაფეთქებების კვლევისას ან/და ინფექციურ დაავადებებზე საეჭვო პაციენტებიდან აღებული საანალიზო ნიმუშების მიღება, შეფუთვა და ზონალურ სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიებში გადაგზავნა | წლის განმავლობაში | რეგიონული განყოფილებები |  |
| VI. | ჯანდაცვის საინფორმაციო/სტატისტიკური სისტემის მართვა |  |  |  |
| 1. | რუტინული სტატისტიკის წარმოება |  |  |  |
| 1.1 | არსებული სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შეცვლა და შესაბამის მარეგულირებელ დოკუმენტებში შესატან ცვლილებებზე წინადადებების მომზადება | წლის მე-2 ნახევარი | სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტი (სს დეპარტამენტი) |  |
| 1.2 | სხვადასხვა დაავადებების/მდგომარეობების რეგისტრების შემუშავება/დანერგვაში მონაწილეობა: კიბოს რეგისტრის წარმოება კიბოს რეგისტრის და რუტინული სტატისტიკის მონაცემთა შედარებითი ანალიზის წარმოება ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ზედამხედველობის რეგისტრის წარმოება ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ზედამხედველობის რეგისტრის და რუტინული სტატისტიკის მონაცემთა შედარებითი ანალიზის წარმოება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 1.3 | სამედიცინო დაწესებულებებიდან ყოველთვიური სტატისტიკური ანგარიშგება ქვეყნის მასშტაბით | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 1.4 | დაბადება-გარდაცვალების აღრიცხვიანობის ახალი ელექტრონული მოდულის წარმოებაში მონაწილეობა; სამედიცინო ნაწილის შევსების ხარისხის კონტროლი; მონაცემთა შედარება სხვა მონაცემთა ბაზებთან და სიკვდილის უცნობი მიზეზების ჩანაცვლება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 1.5 | ქვეყანაში არსებულ ცალკეულ რეგისტრებთან (ეპილეფსია, დიაბეტი, შიდსი, სხვა) კოოპერირება, გაცნობა და შეფასება, მონაცემთა მოპოვება და პრეზენტაცია | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 1.6 | ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტს (IHME) შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 1.7 | სტატისტიკური ანგარიშების წარდგენა დებულებით განსაზღვრულ ფორმატში და ვადებში | 25 ივნისი | რუტინული სტატისტიკის და რეგისტრების სამმართველო |  |
| 1.8 | ყოველწლიური ცხრილური ცნობარების მომზადება ქვეყნის, რეგიონების და რაიონების დონეზე | ივნისი-აგვისტო | რუტინული სტატისტიკის და რეგისტრების სამმართველო |  |
| 1.9 | რუტინული სტატისტიკის მონაცემთა ბაზის მართვა | წლის განმავლობაში | რუტინული სტატისტიკის და რეგისტრების სამმართველო |  |
| 1.10 | მეთოდურ–პრაქტიკული დახმარების გაწევა სტატისტიკის დარგში, ქვეყნის სამედიცინო დაწესებულებებისთვის | წლის განმავლობაში | რუტინული სტატისტიკის და რეგისტრების სამმართველო |  |
| 2. | სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და წარდგენა |  |  |  |
| 2.1 | ჯანდაცვის ინდიკატორების გაანგარიშება და ავადობის ტენდენციების ასახვა | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტის მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველო |  |
| 2.2 | ყოველწლიური სტატისტიკური ცნობარის „ჯანმრთელობის დაცვა“ მომზადება ქართულ და ინგლისურ ენებზე | წლის მე-2 ნახევარი | სს დეპარტამენტი |  |
| 2.3 | ჯანმო-ს მონაცემთა ბაზების „ჯანმრთელობა ყველასათვის“ და „ჯანდაცვის რესურსების“ შევსება | ოქტომბერი-დეკემბერი | მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველო |  |
| 3. | სამედიცინო სტატისტიკური კლასიფიკაციების წარმოება |  |  |  |
| 3.1 | ქვეყანაში მიღებული სამედიცინო სტატისტიკური კლასიფიკაციების გადახედვა და განახლება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტის მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველო |  |
| 3.2 | სამედიცინო სტატისტიკური კლასიფიკაციების საკითხებში მომხმარებელთა კონსულტირება | წლის განმავლობაში | მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველო |  |
| 3.3 | ჯანმო-ს დოკუმენტალისტიკის ცენტრის საქმიანობის წარმართვა | წლის განმავლობაში | მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველო |  |
| 3.4 | ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტს (IHME) შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 3.5 | გაეროს სააგენტოებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში აქტივობების განხორციელება მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში, ჯანმრთელობა 2020 ფარგლებში | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| VII. | სახელმწიფო პროგრამების მართვა და ანგარიშგება |  |  |  |
| 1. | სახელმწიფო პროგრამების მართვა |  |  |  |
| 1.1 | სახელმწიფო პროგრამების მიმწოდებელ დაწესებულებებთან მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულების განახლება/გაფორმების პროცესის კოორდინაცია | 2016 წლის იანვარი | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი |  |
| 1.2 | ექსპერტთა პანელების ჩართულობით სახელმწიფო პროგრამების ანალიტიკური კომპონენტების გაძლიერება | წლის განმავლობაში | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი |  |
| 1.3 | პჯდ და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებში ინტეგრირება | წლის განმავლობაში | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი |  |
| 1.4 | იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების პროგრამის მიმწოდებლად რეგისტრაცია | 2016 წლის 1 მარტამდე | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტის პროგრამების მართვის სამმართველო (პმ სამმართველო) |  |
| 1.5 | პროფილური სამსახურებიდან პროგრამის ფარგლებში შესასყიდი საქონლის/მომსახურების თაობაზე ინფორმაციის მოძიება (სპეციფიკაცია, რაოდენობა) | 2016 წლის 20 იანვრამდე | პმ სამმართველო |  |
| 1.6 | საწყობში არსებული ნაშთების გათვალისწინებითა და პროფილური სამსახურებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე პროგრამის ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შესყიდვის საჭიროების განსაზღვრა | 2016 წლის 31 იანვრამდე | პმ სამმართველო |  |
| 1.7 | პროფილური დეპარტამენტის წარმომადგენელთან ერთად, ბაზრის კვლევის შედეგების შესაბამისობის დადგენა შესასყიდ პროდუქციასთან/მომსახურებასთან | ბაზრის კვლევის ანალიზის მონაცემების წარმოდგენიდან არაუმეტეს 3 სამუშაო დღის ვადაში | პმ სამმართველო |  |
| 1.8 | საქონლის შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი; ხელშეკრულებით განსაზღვრული ინსპექტირების ჯგუფის ფარგლებში, შესყიდული საქონლის ხელშეკრულების ობიექტთან შესაბამისობის დადგენა და ინსპექტირების აქტის შედგენაში მონაწილეობის მიღება | ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში/ან ვადის დარღვევით საქონლის მოწოდებისას | პმ სამმართველო |  |
| 1.9 | შესყიდულ საქონლზე (ლაბორატორიული, სახარჯი მასალები და სხვ- გარდა იმუნიზაციის სახ. პროგრამით მიღებული საქონლისა) მოთხოვნის მიღება, ანალიზი და გასაცემი რაოდენობების განსაზღვრა | კვარტალში ერთხელ, ან საჭიროებიდან გამომდინარე | პმ სამმართველო |  |
| 1.10 | მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან საქონლის ხარჯვის თაობაზე ინფორმაციის მიღება (გარდა იმუნიზაციის სახ. პროგრამით მიღებული საქონლისა) და ანალიზი | ყოველი თვის 20 რიცხვამდე | პმ სამმართველო |  |
| 1.11 | ,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ და ,,ეპიდზედამხედველობის“ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საკვლევი ნიმუშების ტრანსპორტირების და კვლევის შედეგების მიმწოდებელი დაწესებულებებისათვის მიწოდების კოორდინაცია | რუტინულად შეტყობინების მიღების შესაბამისად | პმ სამმართველო |  |
| 1.12 | პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და მისი სშჯსდ მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმით სამინისტროში წარდგენა | არაუგვიანეს ყოველი თვის 5 რიცხვისა | პმ სამმართველო |  |
| 1.13 | სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ფარგლებში კვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და წარდგენა საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებში (სშჯსდს, ფინანსთა სამინისტრო) გადაგზავნის მიზნით | ნორმატიული და ორგანიზაციული ბრძანებებით განსაზღვრულ ვადებში | პმ სამმართველო |  |
| 1.14 | სახელმწიფო პროგრამებზე მომუშავე ჯგუფის მიერ 2017 წლის პროგრამების დიზაინის ცვლილებების პროექტის შემუშავება და სამინისტროსათვის წარდგენა განსახილველად | 20 აგვისტომდე | პმ სამმართველო |  |
| 1.15 | 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის პარამეტრების შესაბამისად შესყიდვების გეგმის შემუშავებასა და მის საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტში წარდგენაში მონაწილეობა | 1 ივლისამდე და 10 ნოემბრამდე | პმ სამმართველო |  |
| 1.16 | სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში პროვაიდერი დაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურების მონიტორინგი | გეგმა-გრაფიკების შესაბამისად | პმ სამმართველო |  |
| 2. | სახელმწიფო პროგრამების ანაგარიშგება |  |  |  |
| 2.1 | 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის/კომპონენტის მიხედვით გაფორმებული/გასაფორმებელი ხელშეკრულებების ფარგლებში გაწეული მომსახურების დასაფინანსებლად და სტატისტიკური ანალიზისათვის საჭირო მონაცემების მიღების მიზნით, სარეგისტრაციო, საანგარიშგებო ფორმებისა და მათი შევსების ინსტრუქციის (გაიდლაინების) შემუშავება და სამინისტროსთან შეთანხმება | 20 იანვრამდე | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტის ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.2 | 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამების სარეგისტრაციო, საანგარიშგებო ფორმებისა და მათი შევსების ინსტრუქციის (გაიდლაინების) წარდგენა ცენტრის გენერალურ დირექტორთან დასამტკიცებლად და ცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსების კოორდინირება | სამინისტროსთან მიღებული შეთანხმებისთანავე | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.3 | სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან საანგარიშგებო დოკუმენტაციის მიღება | ყოველი მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე (გარდა ადმინისტრირების წესით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა) | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.4 | სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან მიღებული საანგარიშგებო დოკუმენტების ინსპექტირება | დოკუმენტაციის მიღებიდან 22 სამუშაო დღე | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.5 | სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების მიმწოდებელი დაწესებულებების დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება და წარდგენა საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტისათვის შემდგომი ტრანზაქციის განსახორციელებლად | მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.6 | სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ფარგლებში კვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და წარდგენა საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებში (სშჯსდს, ფინასთა სამინისტრო) გადაგზავნის მიზნით | ნორმატიული და ორგანიზაციული ბრძანებებით განსაზღვრულ ვადებში | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.7 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის “ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების (ყოველთვიური და წლიური) ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე“ 2013 წლის 17 დეკემბრის #01-254/ო ბრძანების საფუძველზე ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება | ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.8 | სახელმწიფო პროგრამების ფინანსური მართვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, ცენტრის მიერ ადმინისტრირებადი სახელმწიფო პროგრამების მიხედვით | 1 თებერვლიდან | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.9 | სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ფარგლებში ფინანსური მოდულის ადმინისტრირება (ბიუჯეტების, პროვაიდერების, გაფორმებული კონტრაქტების და მათში შესული ცვლილებების ასახვა და მიღებული ანგარიშების დამუშავება) | წლის განმავლობაში | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.10 | სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში პროვაიდერი დაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურების მონიტორინგი | ინდივიდუალურად გაწერილი გეგმა-გრაფიკების შესაბამისად | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.11 | სშჯსდ სამინისტროში 2017 წლისთვის წარსადგენი სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტების პარამეტრების შემუშავებაში მონაწილეობა | 20 აგვისტომდე | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.12 | 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის პარამეტრების შესაბამისად შესყიდვების გეგმის შემუშავებასა და მის საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტში წარდგენაში მონაწილეობა | 1 ივლისამდე და 10 ნოემბრამდე | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| 2.13 | 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის პარამეტრების შესაბამისად კვარტალური განაწილების მომზადებაში მონაწილეობა | 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის დამტკიცების შემდეგ 1 კვირაში | ანგარიშგების სამმართველო |  |
| VIII. | „გლობალური ფონდის“ მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელება |  |  |  |
| 1. | ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის, კოორდინაციის, მონიტორინგის და შეფასების გაძლიერება როგორც სამოქალაქო, ასევე პენიტენციალურ სისტემაში; ტუბერკულოზის, მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის დიაგნოსტირების გაუმჯობესება; ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიანი მკურნალობით უზრუნველყოფა და მკურნალობაზე პაციენტების დამყოლობის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | გლობალ ფონდის პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 2. | MDR ტუბერკულოზის მკურნალობის პროცესისა და გამოსავლების მონიტორინგი | წლის განმავლობაში | პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 3. | აივ/შიდსის პრევენციის, პაციენტთა მკურნალობის, მოვლისა და მხარდაჭერისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, დაავადების მაღალი რისკის მქონე ჯგუფებზე მიმართული პრევენციული ღონისძიებების ხარისხისა და მოცვის გაუმჯობესება; აივ ინფიცირებულთათვის პრევენციის, მკურნალობის, მოვლისა და მხარდაჭერის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 4. | რისკ ჯგუფებში აივ/შიდსის სკრინინგის გააქტიურება მობილური ბრიგადების მეშვეობით (outreach coverage) | წლის განმავლობაში | პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 5. | პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო მედიკამენტების, სამედიცინო და არასამედიცინო მასალების შესყიდვის უზრუნველყოფა, მათ შორის უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებით პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა საერთაშორისო აგენტთან “IDA” გასული წლის დეკემბერში გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში. | წლის I ნახევარი | პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 6. | ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოსა და გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამასთან კოორდინაციით და ამავე პროგრამის დაფინანსებით ქვეყნის გარდამავალი გეგმის შემუშავებაზე მუშაობის ინიცირება | წლის I ნახევარი | პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 7. | გლობალური ფონდის დაფინანსების ახალი მოდელისთვის ქვეყნის ახალი საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმება 2016-2019 წლებზე | 2016 წლის აპრილი | პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 8. | დაფინანსების ახალი მოდელისთვის მომსახურებების მომწოდებლების გამოვლენა სახელმწიფო ტენდერით შესყიდვის გზით | 2016 წლის მაის/ივნისი | პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 9. | გლობალური ფონდის პროგრამების ეტაპობრივი გადმობარებისა და ჯანდაცვის სისტემაში ეფექტური ინტეგრაციის გარდამავალი ეტაპის გეგმის შემუშავება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| 10. | ახალ საგრანტო ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკებების დასრულება და ხელშეკრულებების ხელმოწერა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, პროგრამის განმახორციელებელი ჯგუფი |  |
| IX. | ბიოუსაფრთხოება და ლაბორატორიული უზრუნველყოფა |  |  |  |
| 1. | ბიოუსაფრთხოების უზურნველყოფა |  |  |  |
| 1.1 | ლაბორატორიის თანამშრომლებზე ინფექციური დაავადებების, მათ შორის განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების გამომწვევთა შესაძლო ზემოქმედების რისკების შეფასება (ბიოლოგიური რისკების შეფასება) | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოუსაფრთხოების და განსაკუთრებით საშიში პათოგენების სამმართველო (ბუგსპ სამმართველო) |  |
| 1.2 | საქმიანობის წარმართვა დკსჯეც-ის მთლიანი ლაბორატორიული ქსელისა და ლუგარის ცენტრის ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელოებითა და სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით (სოპ-ებით), რომლებიც დამტკიცებულია ცენტრის გენერალური დირექტორის მიერ | წლის განმავლობაში | ბუგსპ სამმართველოს ბიოუსაფრთხოების ჯგუფი |  |
| 1.3 | ბიოუსაფრთხოების/ბიოდაცვის სასწავლო ტრენინგების ჩატარება როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის (სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი) შესაბამისი/დაინტერესებული კონტიგენტისთვის | წლის განმავლობაში | ბუგსპ სამმართველო |  |
| 2. | ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავი |  |  |  |
| 2.1 | ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნულ საცავში ინფექციურ დაავადებათა, მათ შორის განსაკუთრებით საშიშ დაავადებათა გამომწვევი მიკროორგანიზმების კოლექციის აღრიცხვის, განახლების, მონაცემთა ბაზის და უსაფრთხო შენახვის მდგრადობის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ბუგსპ სამმართველოს ბიოუსაფრთხოების ჯგუფი |  |
| 2.2 | ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნულ საცავში ინფექციურ დაავადებათა, მათ შორის განსაკუთრებით საშიშ დაავადებათა გამომწვევების მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა (დადგენილი წესით) | წლის განმავლობაში | ბიოუსაფრთხოების ჯგუფი |  |
| 2.3 | ქვეყანაში შემოტანილი სადეზინფექციო საშუალებების ბაქტერიოციდული თვისებების შესწავლა; | წლის განმავლობაში | ბუგსპ სამმართველო |  |
| 2.4 | საცავში დაცული პათოგენების ინვენტარიზაცია | წელიწადში ერთხელ | ბუგსპ სამმართველო |  |
| 3. | განსაკუთრებით საშიში პათოგენების კვლევები |  |  |  |
| 3.1 | განსაკუთრებით საშიში ინფექციების გამომწვევთა ინდიკაცია და იდენტიფიკაცია მაღალი რისკის ლაბორატორიებში (BSL-3 და BSL-2 დონის ლაბორატორიებში). | წლის განმავლობაში | ბუგსპ სამმართველოს განსაკუთრებით საშიში პათოგენების ლაბორატორია (გსპ ლაბორატორია) |  |
| 3.2 | განსაკუთრებით საშიშ ინფექციათა კერებზე ლაბორატორიული ზედამხედველობის დამყარდება | წლის განმავლობაში | გსპ ლაბორატორია |  |
| 3.3 | კერაში მოპოვებული ნიმუშების პირველადი დამუშავება BSL-2 დონის ლაბორატორიაში; შემდგომი ლაბორატორიული კვლევა, გამომწვევთა იზოლირება და იდენტიფიკაცია ბიოუსაფრთხოების BSL-3 ლაბორატორიაში | წლის განმავლობაში | გსპ ლაბორატორია |  |
| 3.4 | ტრენინგების ჩატარება ლაბორატორიის სპეციალისტების/ექსპერტების უშუალო მონაწილეობით BSL3-ის დონის ლაბორატორიულ პრაქტიკაში დკსჯეც-ის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური ლაბორატორიის (LMA) და ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტის სპეციალისტებისთვის | წლის განმავლობაში | გსპ ლაბორატორია |  |
| 4. | ზოოენტომოლოგიური სამუშაოები |  |  |  |
| 4.1 | ქვეყნის ტერიტორიაზე ინფექციურ დაავადებათა, მათ შორის განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ბუნებრივ კერებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ეპიზოოტოლოგიური მონიტორინგი შესაბამისი ზოოენტომოლოგიური სამუშაოების მეშვეობით | იანვარი-ნოემბერი | ბუგსპ სამმართველოს ზოოეტომოლოგიური ჯგუფი |  |
| 4.2 | ეპიზოოტოლოგიური კვლევების ჩატარება განსაკუთრებით საშიში ინფექციებისათვის დამახასიათებელი კერობრიობის, ძირითადი რეზერვუარების და ვექტორების არსებობის, საკვლევ ტერიტორიებზე მათი სახეობების, რიცხობრიობის და გენერაციული მდგომარეობის, ინფექციების აღმოცენების და შემდგომი გავრცელების შესაძლებლობათა შესწავლით | მარტი-ნოემბერი | ზოოეტომოლოგიური ჯგუფი |  |
| 4.3 | გადამდებ დაავადებათა არსებულ და ახლადაღმოცენებულ კერებში (შემთხვევის ან აფეთქების დროს) ეპიზოოტოლოგიური სიტუაციის ოპერატიული შესწავლა და ამ მიზნით საველე მასალის (მღრღნელების, ვექტორების, მღრღნელთა ლეშის, ნიადაგის სინჯების და ა.შ.) ინტესიური მოძიება და სახეობრივი იდენტიფიკაცია | მარტი-ნოემბერი | ზოოეტომოლოგიური ჯგუფი |  |
| 4.4 | ტრანსმისიული დაავადებების გადამტანებზე - ვექტორებზე ფენოლოგიური და ენტომოლოგიური მონიტორინგი (შემთხვევით შერჩეულ და ახლადაღმოცენებულ შემთხვევათა/აფეთქებათა დროს მოცემული ადგილმდებარეობის ობიექტებზეც) | წლის განმავლობაში | ზოოეტომოლოგიური ჯგუფი |  |
| 4.5 | ენტომოლოგიური სამუშაოების ჩატარება მალარიის კოღოს (ვექტორის) პოპულაციებზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით საქართველოს ჰიპერმალარიოგენულ ზონებში; ენტომოლოგიური სამუშაოების ჩატარება აგრეთვე არამალარიოგენულ გადამტანების (მაგ: არბოვირუსების გადამტანი Aedes -ის გვარის კოღოების - A. aegypti, A. Albopictus) ბიოტოპების შესწავლაზე | მარტი-ნოემბერი | ზოოეტომოლოგიური ჯგუფი |  |
| 4.6 | მოპოვებული რეზერვუარების, ვექტორების და ნიადაგის სინჯების ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება | წლის განმავლობაში | გსპ ლაბორატორია |  |
| 5. | ზოგადი ბაქტერიოლოგიის ლაბორატორია |  |  |  |
| 5.1 | რუტინული (სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებულ) სამუშაოების და საგრანტო/სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარება BSL2-ის სტანდარტული მოთხოვნებით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 5.2 | ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიის სიმძლავრეების/შესაძლებლობების გაზრდა, ლაბორატორიული კვლევის თანამედროვე მეთოდების დანერგვა, ზოგადი ბაქტერიოლოგიის ლაბორატორიის ლუგარის ცენტრის რეფერალურ ლაბორატორიად ჩამოსაყალიბებლად | წლის განმავლობაში | ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 5.3 | ლუგარის ცენტრში განთავსებული BSL-2 დონის ვივარიუმის ათვისება და ვივარიუმის ფუნქციონირების საერთაშორისო სერთიფიცირების პროცესის დაწყება | წლის განმავლობაში | ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 6. | ლაბორატორიული უზრუნველყოფა თანამედროვე ვირუსოლოგიური და მოლეკულური მეთოდების გამოყენებით |
| 6.1 | განსაკუთრებით საშიში (შავი ჭირი, ტულარემია, ჯილეხი, ბრუცელოზი) და სხვა ბუნებრივ კეროვანი ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების კლინიკური და საველე მასალების ლაბორატორიული კვლევა ბაქტერიული, სეროლოგიური, ვირუსოლოგიური და მოლეკულური მეთოდების გამოყენებით | წლის განმავლობაში | ლუგარის სჯ კვლევითი ცენტრის ვირუსოლოგიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის სამმართველო (ვმბ სამმართველო) და გსპ ლაბორატორია |  |
| 6.2 | ჰემორაგიული ცხელებების შემთხვევების გადაუდებელი სეროლოგიური და მოლეკულური ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.3 | ეროვნული საცავისათვის გადაცემული განსაკუთრებით საშიში და სხვა პათოგენების შტამების გენოტიპური დახასიათება | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო, ბვე საცავი |  |
| 6.4 | წყლისმიერი და საკვებისმიერი ინფექციების, წვეთოვანი ინფექციების, სქესობრივად გადამდები დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა სეროლოგიური და მოლეკულური მეთოდებით, | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.6 | ნოზოკომიური ინფექციებსა და ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობაზე ლაბორატორიული (ბაქტერიოლოგიური, მოლეკულური) კვლევების დანერგვა | წლის ბოლომდე | ვმბ სამმართველო ზოგადი ბაქტერიოლოგიის ლაბორატორია |  |
| 6.7 | დკსჯეც კოლექციაში არსებული და ახალი იზოლირებული განსაკუთრების საშიში პათოგენების შერჩეული შტამების სრული გენომური სექვენირება | საჭიროების მიხედვით | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.8 | M. tuberculosis დადებითი ნიმუშების რეზისტენტობის კვლევა Qiagen ახალი თაობის სექვენირები პლატფორმის გამოყენებით სინგაპურის გენომის ცენტრთან ერთობლივი კვლევის ფარგლებში | საჭიროების მიხედვით | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.9 | 16S რიბოსომული რნმ-ის სექვენირების დანერგვა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.10 | სექვენირებისა და გენოტიპირების მეთოდებისათვის ხარისხის კონტროლის კრიტერიუმების შემუშავება |  |  |  |
| 6.11 | მოლეკულურ-ბიოლოგიური კვლევების განხორციელება პარაზიტულ დაავადებებზე (ლეიშმანიოზი, მალარია) | საჭიროების მიხედვით | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.12 | ლეიშმანიოზის კულტივირების მეთოდის დანერგვა | საჭიროების მიხედვით | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.13 | განსაკუთრებით საშიში უჯრედშიდა ბაქტერიული პათოგენებით უჯრედული კულტურების დასნებოვნებისა და კულტივირების მეთოდიკის დანერგვა და ვირულენტობის შესწავლის კვლევებისათვის გამოყენება BSL3 ლაბორატორიაში | წლის ბოლომდე | ვმბ სამმართველო გსპ ლაბორატორია |  |
| 6.14 | კვლევის ახალი მოლეკულურ-ბიოლოგიური და იმუნოლოგიური მეთოდებისა და/ან ტესტების დანერგვა | საჭიროების მიხედვით | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.15 | განსაკუთრებით საშიში ინფექციების გამომწვევთა აღმოჩენის, ეპიდზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემის მართვის საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა განსაკუთრებული ეპიდსიტუაციების შემთხვევაში | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.16 | C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში მონაწილეობა, საქართველოს მოსახლეობაში შეგროვილი ნიმუშების ტესტირება ვირუსული ჰეპატიტებზე, ტესტირების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების შედგენაში მონაწილეობა, კომპანია Abbott-თან ერთად C ჰეპატიტის core ანტიგენის სეროლოგიური ტესტის ეფექტურობის გამოცდაში მონაწილეობა | წლის პირველი ნახევარი | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.17 | პულსირებად ველში გელ-ელექტროფორეზით (PFGE) გენოტიპირების პროცესისა და BioNumerics პროგრამის გამოყენებით შედეგების ანალიზის სექტიფიცირება | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.18 | MAGPIX, Luminex მულტიპლექსური ტექნოლოგიის დანერგვა სეროლოგიური და მოლეკულური დიაგნოსტიკის მიზნით |  |  |  |
| 6.19 | სეზონური, პანდემიური და ფრინველის გრიპის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა და პროფილაქტიკური ღონისძიებების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.20 | პოლიომიელიტზე საეჭვო შემთხვევების და მწვავე დუნე დამბლების მოძიება, ეპიდემიოლოგიური შესწავლა, ლაბორატორიული გამოკვლევისათვის მასალის აღება, პოლიომიელიტისა და სხვა ენტეროვირუსების დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა, გამოყოფილი შტამების შესწავლა მოლეკულური და სექვენირების მეთოდებით | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.21 | ტკიპისმიერი ენცეფალიტის გამომწვევის კულტივირების დანერგვა ბუნდესვერის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.22 | წითელა-წითურას და როტავირუსული ინფექციების დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.23 | პოლიომიელიტის, გრიპის, წითელა-წითურას და როტავირუსული ინფექციების დიაგნოსტიკის ხარისხის კონტროლისა და ჯანმო-ს აკრედიტაციის შენარჩუნების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.24 | ვაქცინებით მართვადი დაავადებების (წითელა, წითურა, როტავირუსები) მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და გენოტიპირების დანერგვა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.25 | სექვენირებით მომსახურების დანერგვა ბიზნესის განვითარების ჯგუფთან ერთად | საჭიროების მიხედვით | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.26 | ლუგარის ცენტრის ბაზაზე რეგიონული მაშტაბის ტრენინგების უზრუნველყოფა სექვენირებასა და გენოტიპირების სხვადასხვა მეთოდებში | საჭიროების მიხედვით | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.27 | ახალი კადრების მომზადება, სტაჟიორების ტრენინგი სეროლოგიაში, ვირუსოლოგიასა და მოლეკულური დეტექციის / ტიპირების მეთოდებში | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.28 | მოლეკულური ტესტების ვალიდაციის პროცედურის დანერგვა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.29 | ქსოვილოვანი კულტურების შემოწმებისა და იდენტიფიკაციის მოლეკულური ტესტების დანერგვა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.30 | შედეგების ერთიანი ანგარიშგების სისტემის დანერგვა/დახვეწა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო, ბუგსპ სამმართველო |  |
| 6.31 | სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპ) მოწესრიგება და ერთიან ფორმატში მოქცევა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო, ბუგსპ სამმართველო |  |
| 6.32 | სტაჟიორებისა და სტუდენტების ტრენინგების უზრუნველყოფა, სილაბუსის შემუშავება | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო, ბუგსპ სამმართველო |  |
| 6.33 | სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში მცენარეების პათოგენების, მეტაგენომური ნიმუშებისა და რნმ-შემცველი ნიმუშების სექვენირებაზე მუშაობა | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო, ბუგსპ სამმართველო |  |
| 6.34 | ადამიანის გენეტიკური ანომალიებისა და სხვა არაგადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკის დანერგვა სხვადასხვა გენეტიკური მარკერების სექვენირების გამოყენებით | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო |  |
| 6.35 | ლუგარის ცენტრის ბაზაზე ყოველთვიური სამეცნიერო სემინარების მოწყობა ახალი ლიტერატურის, მეთოდებისა და ცენტრში მიმდინარე პროექტების პროგრესის გაცნობის მიზნით | წლის განმავლობაში | ვმბ სამმართველო, ბუგსპ სამმართველო |  |
| X. | ადმინისტრირება და მართვა |  |  |  |
| 1. | ზოგადი ღონისძიებები |  |  |  |
| 1.1 | მსოფლიო მასშტაბით პარტნიორობის გაძლიერება, ცენტრის განვითარების მიზნით დამატებითი ფონდების მოძიების მხარდაჭერა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.2 | საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (WHO; WHO/FCTC; TFK; ბლუმბერგი და სხვ.) მჭიდრო კონტაქტის გაგრძელება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.3 | ხარისხის მართვის გაუმჯობესება, მზადება ISO9001 გეგმიური ინსპექტირებისთვის და აუდიტის წარმატებით დასრულება, | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.4 | ცენტრის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულყოფილად განსახორციელებლად ინფორმაციული ტექნოლოგიების სიმძლავრეების (მათ შორის ადამიანური რესურსის) გაზრდა და ტექნიკური საშულებების განახლება/გაძლიერება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.5 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც კოორდინირებული იქნება ქვეყნის პჯდ სტრატეგიასთან | წლის განმავლობაში | საზჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტი |  |
| 1.6 | ახალი შენობის მშენებლობაზე მონიტორინგი, ლუგარის ცენტრთან ერთად ძლიერი კამპუსის ჩამოყალიბება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.7 | დკსჯეც მიმღების რეორგანიზაცია ISO1589 და ISO9001 სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.8 | ცენტრის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება, საიუბილეო დოკუმენტური ფილმის მომზადება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.9 | ცენტრის საქმიანობის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კოორდინაცია | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.10 | სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოსთან (სამინისტრო) და სხვა ორგანოებთან/დაწესებულებებთან ურთიერთობების კოორდინაცია (კომპეტენციის ფარგლებში) | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.11 | ცენტრის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისათვის დახმარების გაწევა ორგანიზაციულ-ტექნიკურ საკითხებში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.10. | დონორ და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების ორგანიზაციული და სამართლებრივი კოორდინაცია | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.12 | DTRA-სგან ლუგარის ცენტრში არსებული მოძრავი ქონების გადმობარების ორგანიზება | JTA-ს მოთხოვნათა შესაბამისად | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 1.13 | ლუგარის სჯ კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიული მუშაობის ხარისხის ისეთი პოლიტიკის, პროცესების და პროცედურების განსაზღვრა და დოკუმენტირება, რომლების გათვალისწინებულია სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) ხარისხის მართვის სტანდარტებით | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის სჯ კვლევითი ცენტრი |  |
| 1.14 | დკსჯეც-ის მიმღების რეორგანიზაცია ISO1589 და ISO9001 სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, ლუგარის სჯ კვლევითი ცენტრი |  |
| 1.15 | ცენტრის სტრუქტურების ანგარიშგება დაინტერესებულ სამთავრობო და არასამთავრობო ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.16 | თემატური შეხვედრების ორგანიზება საქართველოს პარლამენტში, ჯანდაცვისა და სხვადასხვა სამინისტროებში, დარგის ექსპერტებთან | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.17 | ინფორმაციის გაზიარება სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეთათვის და პარტნიორებისთვის (მ.შ. მეთოდური სახელმძღვანელოები, სემინარები და კონფერენციები, სამუშაო შეხვედრები) | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.18 | გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, გარემოს ჯანმრთელობის მიმართულებით პროექტების მომზადება და საერთაშორისო დონორების მოძიება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
|  | ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების ორგანიზაციული/ტექნიკური უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.19 | სასწავლო და საგანმანათლებლო მასალების მომზადება | წლის განმავლობაში | დეპარტამენტები |  |
| 1.20 | სასწავლო და საგანმკანათლებლო ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზება/ჩატარება | წლის განმავლობაში | დეპარტამენტები |  |
| 1.21 | სხვადასხვა ტრენინგებსა და სემინარებში, კონფერენციებსა და შეხვედრებში ცენტრის სპეციალისტთა მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.22 | ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მსოფლიო დღეების აღნიშვნა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 1.23 | ცენტრის „ცხელი ხაზის“ გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია |  |
| 2. | ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით |  |  |  |
| 2.1. | ცენტრის სტრუქტურული სრულყოფის, საშტატო ერთეულების რაოდენობის ოპტიმიზაციისა და მათი რაციონალურად გამოყენების შესახებ წინადადებების მომზადება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.2 | ცენტრში არსებული სამუშაო ადგილების ანალიზი, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებთან ერთად თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შემუშავება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.3 | ცენტრის თანამშრომელთა პირადი მონაცემების ელექტრონული ბაზის შექმნა, სისტემატიზაცია და განახლება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.4 | ცენტრის თანამშრომელთა თანამდებობრივი როტაციის, წახალისების, აგრეთვე დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის შეფარდების თაობაზე სათანადო წინადადებების მომზადება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.5 | ცენტრის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის ადმინისტრირება, პროვაიდერ სადაზღვევო კომპანიასთან ურთიერთობა | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.6 | ცენტრის სახელით განხორციელებული გრანტების, პროექტების, პროგრამების დაკომპლექტების უზრუნველყოფა შესაბამის სამსახურთან შეთანხმებით, ცენტრის შიდა ადამიანური რესურსებით | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.7 | შრომითი ხელშეკრულებების მომზადება ცენტრის შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის და მათი რეესტრის წარმოება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.8 | კორპორატიული კულტურის ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების (გამოკითხვები, არაფორმალური შეხვედრები და ა. შ.) ჩატარება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.9 | ცენტრის შრომის შინაგანაწესის დაცვაზე კონტროლი | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.10 | ცენტრის სამოქმედო გეგმის და სამუშაო აღწერილობის შესაბამისად, ცენტრის ადეკვატური, მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება (ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსის ორგანიზება) | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.11 | კანონმდებლობის შესაბამისად, ცენტრის სისტემაში სტაჟირების გავლის ორგანიზება და სტაჟიორების საბოლოო შეფასება ერთობლივად შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი, დეპარტამენტები |  |
| 2.12 | „საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ნოემბრის #627 დადგენილების ფარგლებში, ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება და უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.13 | ცენტრის ISO15189 აკრედიტაციისთვის ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | აკრედიტაციის მოთხოვნების შესაბამისად | ცენტრის აპარატი |  |
| 2.14 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების ერთეულის (სამმართველო) შექმნის მიზნით, შესაბამისი ორგანიზაციული და HR პროცედურების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3. | საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის მიმართულებით |  |  |  |
| 3.1 | ცენტრის საქმიანობის შესახებ მედია საშუალებების ინფორმირება: პრესკონფერენციების, ინტერვიუების, მედიასემინარების, ფოტოსესიების, ტელე და რადიო გადაცემების ორგანიზება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.2 | პრესრელიზების, განცხადებების, სტატიების, საინფორმაციო ბიულეტინების მომზადება და კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით საზოგადოებისთვის გაცნობა | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.3 | ცენტრის ხელმძღვანელობასა და მედიასაშუალებების წარმომადგენელთა შორის კავშირის უზრუნველყოფა, ელექტრონული და ბეჭდური მედიის წარმომადგენლებთან და საინფორმაციო სააგენტოებთან კონტაქტების დამყარება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.4 | ცენტრის სპეციალური საინფორმაციო მასალების (ბროშურები, პოსტერები, ფლაერები) დამზადების და გავრცელების კოორდინირება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.5 | ცენტრის მიერ დაგეგმილი სარეკლამო რგოლების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, სარეკლამო ბადის შექმნა და განთავსება შესაბამის საინფორმაციო სივრცეში | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.6 | ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდის და სოციალური ქსელის (ფეისბუკი და სხვა) ადმინისტრირება | ყოველდღიურად | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.7 | ცენტრის ფუნქციებით განსაზღვრულ თემატიკაზე ტელევიზიით, რადიოთი, ინტერნეტით და პრესით გავრცელებული ინფორმაციის ყოველდღიური მონიტორინგი; მედიასაშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი, მედია არქივის წარმოება | ყოველდღიურად | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.8 | ცენტრის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით ცენტრის თემატიკაზე მედიასაშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტარების მომზადების და მათი საკომუნიკაციო საშუალებებით გავრცელების კოორდინირება | ყოველდღიურად | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.9 | ცენტრის დირექციასთან შეთანხმებით ცენტრის მიზნების, ამოცანების და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ საზოგადოების უკეთ ინფორმირებისათვის, ასევე საზოგადოების მხრიდან მეტი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო და სახელისუფლებო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.10 | ცენტრთან უკეთ თანამშრომლობის და საზოგადოებისთვის მაქსიმალურად სწორი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მედიასემინარების ორგანიზება და კოორდინირება | საჭიროებისამებრ | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.11 | სხვადასხვა სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 3.12 | მსოფლიო დღეების და კვირეულების, შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებთან, დონორ ორგანიზაციებთან ერთად დაგეგმვა/მომზადება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი |  |
| 4. | იურიდიული მიმართულებით |  |  |  |
| 4.1 | ცენტრის ფუნქციების რეალიზაციისას წამოჭრილი პრობლემური საკითხების სამართლებრივ გადაწყვეტასთან დაკავშირებით წინადადებების შემუშავება | წლის განმავლობაში | ცენტრის აპარატი, იურიდიული სამმაართველო |  |
| 4.2 | ცენტრის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება, ასევე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო დასკვნების მომზადება | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.3 | ცენტრის ხელმძღვანელობისა და დაინტერესებული სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლების კონსულტირება ფუნქციურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.4 | ცენტრის სახელით გასაფორმებელი ხელშეკრულებების/შეთანხმებების პროექტების მომზადება/მომზადებაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.5 | ცენტრის მიმართ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დაგროვილი დავალიანებების ამოღების პროცედურების დაწყება და წარმოება სასამართლო ინსტანციების ან/და სააღსრულებო ბიუროს მეშვეობით | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.6 | ცენტრის მიმართ დაკისრებული ფუნქციების ოპერატიულად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით შესაბამისი ინსტრუქციების/წესების შემუშავება | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.7 | “საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, ეფექტიანი განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #186 განკარგულებით გათვალისწინებული აქტივობები | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.8 | ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების რეგისტრაციისათვის, საჭირო პროცესების წარმართვა და მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.9 | ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, ცენტრის კომპეტენციას მიკუთვნებულ, საქართველოს კანონებით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება და ზემდგომ ინსტანციებში წარდგენა | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.10 | ცენტრის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა სასამართლო ორგანოებში, ცენტრის უფლებებისა და ინტერესების დაცვა | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.11 | სასამართლო დავების აღრიცხვა, დამუშავება და სასამართლო წარმოების სააღრიცხვო-საინფორმაციო ბაზის შექმნა | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.12 | სასამართლო დავების ანალიზი, განზოგადება და მათი შემცირების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებზე დეპარტამენტების/ცენტრის ხელმძღვანელობისთვის წინადადებების წარდგენა | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 4.13 | საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | იურიდიული სამმართველო |  |
| 5. | ტექნიკური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| 5.1 | ინსპექტირების ჯგუფების მუშაობის გააქტიურება | წლის განმავლობაში | ცენტრის ადმინისტრაცია, დეპარტამენტები |  |
| 5.2 | ავტოპარკის სერვისისა და მოძრაობის გრაფიკის კონტროლი, ცენტრის მფლობელობაში არსებული ავტომანქანების საკითხის მოწესრიგების მიზნით უფრო ეფექტური მექანიზმის შემუშავება | წლის განმავლობაში | ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 5.3 | ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაცია | წლის განმავლობაში | ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 5.4 | ტექნიკური უსაფრთხოების, ბიოუსაფრთხოების, ელექტრო და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება | წლის განმავლობაში | ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 5.5 | ლაბორატორიული ნარჩენების მიღება და ინსენერაცია | წლის განმავლობაში | ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 5.6 | ცენტრის სერვერების, მათ შორის საფოსტო და ვებ სერვერის ადმინისტრირება | წლის განმავლობაში | ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |