**სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის**

**2019 წლის**

**ს ა მ უ შ ა ო გ ე გ მ ა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | **ღონისძიებების დასახელება** | **შესრულების ვადა** | **შესრულებაზე პასუხისმგებელი ერთეული** | **შენიშვნა** |
| **I** | **სტრატეგიული პრიორიტეტი: გადამდები დაავადებებით განპირობებული ავადობის, შეზღუდული შესაძლებლობების და სიკვდილიანობის შემცირება** | | | |
| **1.1.** | **გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის შესაძლებლობების გაძლიერება და მდგრადობა** | | |  |
| **1.1.1.** | **ქვეყნის მასშტაბით დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონული ინტეგრირებული სისტემის (EIDSS) ადაპტაცია, მდგრადობა, მოქნილობა და ქმედითუნარიანობა** | |  |  |
| 1.1.1.1. | პროფილურ გადამდებ დაავადებებზე რეგულარული მონიტორინგი ცენტრალური დონიდან დზეი სისტემისა და სხვა საშუალებებით | წლის განმავლობაში | გადამდები დაავადებების დეპარტამენტის (გდ დეპარტამენტი) ალიმენტური, ნოზოკომიური და პარაზიტული დაავადებების სამმართველო (ანპდ სამმართველო) |  |
| 1.1.1.2. | სურსათის ეროვნული საააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება სავარაუდოდ წყალთან და საკვებთან დაკავშირებული ადამიანთა ჯგუფური დაავადებების დროს | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ანპდ სამმართველო | ინფორმაციის მიღების შესაბამისად |
| 1.1.1.3. | ზოონოზურ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის წარმოება; დზეის-ში შეტანილი ინფორმაციის მონიტორინგი | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 1.1.1.4. | დზეის-ის შენარჩუნება: მონაცემთა გაწმენდა, ადმინისტრირება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის მართვადი და რესპირატორული დაავადებების სამმართველო (მრდ სამმართველო) |  |
| **1.1.2.** | **აივ ინფექცია/შიდსზე ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება** | |  |  |
| 1.1.2.1. | აივ/შიდსის ეპიდზედამხედველობაში ჩართული დაწესებულებების ანგარიშგების მონიტორინგი | ­­­ყოველ­თვიურად | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.1.2.2. | აივ ინფექცია/შიდსზე გლობალური რეაგირების პროგრესის ანგარიშის მომზადება (GARPR) | მარტი | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.1.2.3 | შიდსის გლობალური ანგარიშისთვის გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული მომსახურების ანგარიშგების ფარგლებში ქვეყნის მონაცემების შეგროვება და ვალიდაცია მაღალი რისკის პოპულაციების ჯგუფებისათვის, როგორებიცაა ნიმ-ები, კსმ ქალები, მსმ და პატიმრები | 2018 წლის მონაცემების შეტანა და ვალიდაცია მოხდება 03.2019 | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების შიდსის პროგრამის პერსონალი | გადამდები დაავადებების დეპარტამენტთან ერთად |
| 1.1.2.4. | SPECTRUM-ის ანალიზის მომზადება | მაისი | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო | გლობალურ ფონდთან ერთად |
| 1.1.2.5. | აივ ინფექცია/შიდსისა და სგგდ-ების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის (PTF) ფარგლებში მუშაობა, შეხვედრებში მონაწილეობა | პერიოდულად | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.1.2.6. | გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში აივ ინფექცია/შიდსის ეპიდზედამხედველობისთვის ფონდის დაფინანსებით შემუშავებული ერთიანი ელექტრონული ბაზის ამოქმედება, რაც შესაძლებლობას შექმნის, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს აივ ეპიდზედამხედველობის მონაცემების სანდოობა და სისრულე (ბაზას ექნება ფუნქციური კავშირი შიდსის მკურნალობის ელ. სისტემასთან, საჯარო რეესტრის დაბადებისა და გარდაცვალების რეესტრთან, ჰეპატიტის სკრინინგისა და მკურნალობის ერთიან სისტემასთან, სისხლის დონორთა მონაცემთა ბაზასთან) | წლის მანძილზე | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების შიდსის პროგრამის პერსონალი |  |
| 1.1.2.7. | გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში ქვეყანაში მსმ პოპულაციის ზომისა და აღნიშნულ პოპულაციაში აივ ინფექციის გავრცელების პრევალენტობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება | მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება 03.2019 | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების შიდსის პროგრამის პერსონალი |  |
| **1.1.3.** | **ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის სისტემის განვითარება/ ადაპტაცია** | |  |  |
| 1.1.3.1 | აჭარაში მიმდინარე პროექტის - ‘’ნულოვანი ტუბერკულოზი’’ მონიტორინგი | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო | გლობალურ ფონდთან ერთად |
| 1.1.3.2 | ტუბერკულოზის საკითხებზე სჯც და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების პერსონალის ტრეინინგი | იანვარი-თებერვალი | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო | „კურაციოსთან“ ერთად |
| 1.1.3.3 | ყოველთვიური ანგარიშების და ანალიზის მომზადება ტუბერკულოზის სახელმწიფო მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.1.3.4 | მკურნალობაში ჩართული პაციენტების დამყოლობის გაუმჯობესების მხარდაჭერის გაგრძელება: ქვეყნის მასშტაბით: დამყოლობის კონსულტანტების მუშაობის დაფინანსება, პაციენტთა დამყოლობის ფინანსური წახალისება, პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომების გამოყენება, როგორიცაა ვიდეო მეთვალყურეობით თერაპია, მობილური ამბულატორია, მკურნალობა პჯდ ექთნის მეთვალყურეობით, პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, პაციენტთა განათლება და მხარდაჭერა სათემო ორგანიზაციების მეშვეობით, შემთხვევის მართვის პრინციპის დანერგვა | წლის განმავლობაშიწლის განმავლობაში | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების ტუბერკულოზის პროგრამის პერსონალი |  |
| 1.1.3.5 | GeneXpert-ის მეშვეობით ლაბორატორიული კვლევების მონიტორინგი და მხარდაჭერა, ასევე, შემდგომი გაფართოების სტრატეგიის ჩამოყალიბება | წლის განმავლობაში | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების ტუბერკულოზის პროგრამის პერსონალი |  |
| 1.1.3.6 | გენოტიპირების არსებული შესაძლებლობების და საჭიროებების შეფასება, პერსონალის იდენტიფიცირება და ტრენინგი, სუპრანაციონალურ ლაბორატორიასთან კავშირის დამყარება | წლის განმავლობაში | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების ტუბერკულოზის პროგრამის პერსონალი |  |
| 1.1.3.7 | C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტარატეგიის შესაბამისად ინფიცირებულთა გამოვლენა და შემდგომი გავრცელების პრევენცია. | წლის განმავლობაში | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების ტუბერკულოზის პროგრამის პერსონალი |  |
| 1.1.3.8 | ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ინტეგრირებული სკრინინგის გაგრძელება სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში და დანერგვა აჭარაში, იმერეთში, გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთში, კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში, მცხეთა მთიანეთში | წლის განმავლობაში | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი |  |
| **1.1.4.** | **მართვადი, რესპირატორული დაავადებების კონტროლი** | |  |  |
| 1.1.4.1. | გრიპის 2018 წლის მონაცემთა ანალიზი | იანვარი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.2. | რესპირატორულ დაავადებებზე ზედამხედველობა და საჭიროებისამებრ აქტიური ჩართულობა კვლევებში | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.3. | რესპირატორულ დაავადებებზე ყოველკვირეული, 2018 წლის წლიური და 2019 წ. 6 თვის კონიუქტურული მიმოხილვის მომზადება | ყოველ ორშაბათს, მარტი, აგვისტო | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.4 | მონიტორინგი რაიონებში გრიპის ზედამხედვე­ლობის სწორ მართვასთან დაკავშირებით | იანვარი-მაისი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.5 | KAP-ის ჩატარება გრიპის ვაქცინაციაზე რისკ-ჯგუფებში და შესაბამისი საგანმანათლებლო მასალების მომზადება | მარტი-მაისი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.6 | ქვეყანაში გრიპის ტვირთის შეფასება | იანვარი-მაისი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.7 | გრიპის რუტინული ზედამხედველობის ანალი­ზის, გრიპის ეპიდ­აფეთ­ქებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების უნარების შენარჩუნებისათვის რაიონების ეპიდემიოლოგების სწავლება | ივლისი-სექტემბერი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.8 | უჩვეულო რესპირატორულ მოვლენებზე ზედამ­ხედ­ვე­ლობის მონიტო­რინ­გი, ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერება, მოლეკულური კვლევის მეთოდების დანერგვით იმერეთში | თებერვალი-დეკემბერი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.9 | უჩვეულო რესპირატორულ მოვლენებზე ახალი პი­ლოტური ზედამხედ­ვე­ლობის დანერგვის ფარგ­ლებში სამედიცინო პერსონალის, სჯ ცენტ­რების თანამშრომლების მომზადება | მარტი-ივნისი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.10 | 2019-2020 წლის სეზონისთვის გრიპის ვაქცინის დოზების მოპოვება სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული რაოდენობაზე დამატებით | იანვარი-აგვისტო | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.11 | ვაქცინაცინით მართვადი დაავადებების შესახებ საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება მოსახლეობაში | ივნისი-სექტემბერი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.1.4.12 | ინფექციური დაავადებების ყოველთვიური ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნებთან | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| **1.1.5.** | **ალიმენტური და პარაზიტული დაავადებების კონტროლი** | |  |  |
| 1.1.5.1. | პროფილაქტიკური დეჰელმინთიზაციისთვის მუნიციპალური სჯდ ცენტრების პრეპარატები მიწოდების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ანპდ სამმართველო | ლოჯისტიკის სამმართველოსთან ერთობლივად |
| 1.1.5.2. | ვირუსული დიარეების კვლევას და სავარაუდოდ წყალთან და საკვებთან დაკავშირებული ადამიანთა ჯგუფური დაავადებების ეპიდკვლევაში მონაწილეობის მიღება მუნიციპალურ სჯდ ცენტრებთან და დკსჯე ცენტრის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთობლივად | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ანპდ სამმართველო | ლუგარის ცენტრთან, ს/ჯ რეგიონული მართვის დეპარტამენტთან და სხვა დაინტერესებულ სტრუქტურულ ერთეულებსა და სამსახურებთან (მ.შ. სე სააგენტოსთან) თანამშრომლობით |
| 1.1.5.3. | ადამიანებისა და გარემო ობიექტებისგან აღებული სინჯების/ნიმუშების ბაქტერიოლოგიური კვლევა (სახელმწიფო პროგრამის, ეპიდზედამხედველობის და კომერციული კვლევების ფარგლებში) | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოგადი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 1.1.5.4. | საქართველოს რეგიონებიდან და სხვადასხვა კერძო ლაბორატორიებიდან კლინიკური ბაქტერიული კულტურის მიღება, დადასტურება და შემდგომი კვლევა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოგადი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 1.1.6. | **გადამდები დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სახელმძღვანელო რეკომენდაციების შემუშავება/განახლება** | |  |  |
| 1.1.3.5 | რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ახალი მედიკამენტური რეჟიმების ამოქმედების მხარდაჭერის მიზნით ჯანმოსთან თანამშრომლობით ტუბერკულოზის მართვის გაიდლაინის განახლება და სამედიცინო პერსონალის ტრენინგი | წლის განმავლობაში | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების ტუბერკულოზის პროგრამის პერსონალი |  |
| 1.1.3.5 | რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ახალი მედიკამენტური რეჟიმების ამოქმედების მხარდაჭერის მიზნით ჯანმოსთან თანამშრომლობით ტუბერკულოზის მართვის გაიდლაინის განახლება და სამედიცინო პერსონალის ტრენინგი |  | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების ტუბერკულოზის პროგრამის პერსონალი |  |
| **1.2.** | **გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობაში „ერთიანი ჯანმრთელობის” პრინციპების დანერგვა** | | |  |
| 1.2.1 | „ზოონოზურ დაავადებებზე ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპებით ზედამხედველობის სახელმძღვანელოს“ სამუშაო ვერსიაზე მუშაობის დაწყება, რომელიც დამყარებული იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO), ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) და გაეროს საკვებისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) რეკომენდაციებზე. | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო | იმუნიზაციიის სამმართველოსთან ერთად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობით |
| 1.2.2. | „ერთიანი ჯანმრთელობის წლიური ანგარიშის (ბიულეტენი)“ შემუშავება, რომელიც გააერთიანებს ზოონოზურ დაავადებებს. არსებული ბიულეტენების „შაბლონს“ ეტაპობრივად დაემატება კონკრეტული დაავადებებისათვის დზეის-ში შეტანილი რისკ-ფაქტორებისა (შანსების თანაფარდობა, სარწმუნოობის ინტერვალი, p-მნიშვნელობა) და გეოგრაფიული მონაცემების ანალიზი (GIS). გამოვლინდება დზეის-ში შეტანილი ინფორმაციის შესაზლო ნაკლოვანებები, რომელთა გამოსწორებაზე მუშაობა წარიმართება ერთობლივი გასვლითი სემინარების დროს (იხ. შემდეგი ქმედება) | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 1.2.3. | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად შემდეგი საქმიანობის ჩატარება:  - ზოონოზურ დაავადებებზე ზედამხედველობის შესახებ გასვლითი ერთობლივი სემინარების ჩატარება რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ეპიდემიოლოგებისა და ვეტერინარებისთვის,  - ერთიანი ჯანმრთელობის კონცეფციის წარდგენა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრებისა და ვეტერინარებისათვის - „ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპებით ზედამხედველობისა და სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესების მნიშვნელობა“;  - ზოონოზურ დაავადებებზე ერთობლივი სამეცნიერო და ზედამხედველობითი პროექტების შემუშავების გაგრძელება;  - ზოონოზური დაავადების შემთხვევებისა და ეპიდაფეთქებების პერიოდული განხილვა და ქმედებები - მათზე რეაგირებისათვის;  - ზოონოზური დაავადებების შესახებ კვარტალური ანგარიშის ფორმის შემუშავება, რომელიც გაზიარებულ იქნება სურსათის ეროვნული სააგენტოსთვის. | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო | სურსათის ეროვნული სააგენტოსთან ერთად |
| 1.2.4. | „ზოონოზურ დაავადებებზე ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპებით ზედამხედველობის სახელმძღვანელოს“ შექმნის შემდეგ, ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრების ეპიდემიოლოგებისა და ვეტერინარებისათვის | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო | სურსათის ეროვნული სააგენტოსთან ერთად |
| 1.2.5. | ზოოენტომოლოგიის ლაბორატორიის თანამშრომლებთან ერთად საველე საქმიანობის დაგეგმვა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო | ზოოენტომოლოგიის ლაბორატორიასთან ერთად |
| 1.2.6. | ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველოს თანამშრომლების ცოდნის დონის ამაღლება ეპიდემიოლოგიასა და სტატისტიკაში (ნებაყოფლობითი დასწრებით). ყოველკვირეული ლექციების ჩატარებით ასევე, ეპიდემიოლოგების მონაწილეობის ხელშეწყობა ონლაინ სწავლებებში (მაგ. პასტერის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული კურსში „სამედიცინო ენტომოლოგია“, სადაც უკვე ჩაწერილია ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველოს 4 თანამშრომელი) | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 1,2,7. | ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ორგანიზება ერთიანი ჯანმრთელობის დღისათვის (2019 წლის 3 ნოემბერი) | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველოს ყველა თანამშრომელი |  |
| **1.3.** | **გლობალური სტრატეგიით განსაზღვრული ან ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი დააავადებების ელიმინაცია/ერადიკაცია** | |  |  |
| 1,3,1, | აივ ინფექციისა და სიფილისის დედიდან შვილზე გადაცემის ელიმინა­ცი­ის (EMTCT) სტრატეგიით განსაზღვრული აქტივობების განხორციელება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო | გლობალურ ფონდთან ერთად |
| 1.3.2. | დედიდან შვილზე აივ ინფექცია/შიდსის და სიფილისის გადაცემის ელიმინაციის პროგრამისათვის გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში ელიმინაციის გაიდლაინისა და შესაბამისი ტრენინგის მოდულის შემუშავება გინეკოლოგებისთვის, ინფექციონისტებისა და ვენეროლოგებისთვის; სამედიცინო პერსონალის ტრენინგების (სულ 12 ტრენინგი) ჩატარება; ელიმინაციის აკრედიტირებული სასწავლო კურსის ელექტრონული ვერსიის შექმნაა, რომელიც განთავსდება ელექტრონულ პორტალზე და ხელმისაწვდომი იქნება მედიცინის მუშაკებისთვის | 2019 წლის 1 ივლისამდე | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების შიდსის პროგრამის პერსონალი; |  |
| 1.3.3. | C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა გამოსავლენად სამიზნე პოპულაციის 90%-ის გამოკვლევა: გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში C ჰეპატიტის ვირუსზე ნიმ-ების სკრინინგული კვლევების გაგრძელება როგორც სტაციონარული ცენტრების ბაზაზე (სულ ფუნქციონირების 16 ასეთი ცენტრი), ასევე - მობილური ლაბორატორიების საშუალებით (8 მობილური ლაბორატორია), წლიური სამიზნე შეადგენს 28,000 ნიმ-ის ტესტირებას | 2019 წლის მანძილზე | გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების შიდსის პროგრამის პერსონალი; |  |
| 1.3.4. | ინფექციის რისკ-ფაქტორების და გადაცემის გზების იდენტიფიცირების მიზნით, მწვავე HCV შემთხვევის ეპიდკვლევის კითხვარის შემუშავება. | მარტი-აპრილი | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.5. | C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების სტრატეგიის განხორციე­ლების რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება | პერიოდულად | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.6. | C ჰეპატიტის ელიმინაციის მე-6 ეროვნული სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება | 6-7 მარტი, 2019 | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო | თემატურ ჯგუფთან ერთად |
| 1.3.7. | C ჰეპატიტის მსოფლიო დღის ღონისძიებების ორგანიზება | 28 ივლისი | გდ დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო | თემატურ ჯგუფთან ერთად |
| 1.3.8. | C ჰეპატიტის სამეცნიერო საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა:   * წარდგენილი პროექტების განხილვა, * სამეცნიერო საბჭოს შეხვედრის ოქმების მომზადება | პერიოდულად | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.9. | ჰეპატიტის მსოფლიო ალიანსთან თანამშრომლობა - NOhep პროგრამის კოორდინაცია | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.10. | ჰეპატიტის მსოფლიო სამიტისათვის მასალების მომზადება | ნოემბერი | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.11. | მწვავე ვირუსული ჰეპატიტების, მ.შ. მწვავე HCV-ის, შემთხვევათა ეროვნული დეფინიციების გადახედვა და მოდიფიცირება CDC-ის და WHO-ის მიერ მოწოდებულ უახლეს დეფინიციების შესაბამისად და გაცნობა/შეთანხმება ქვეყნის წამყვანი ინფექციონისტებისთვის. | თებერვალი-მარტი | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.12. | მწვავე ვირუსული ჰეპატიტების ეპიდზედამხედველობასთან მიმართებაში, ოტდშჯსდ მინისტრის #01-2/ნ ბრძანების ცვლილების თაობაზე, შესაბამისი ტრენინგების მომზადება და საპილოტე რეგიონში ჩატარება ინფექციონისტებისთვის, სჯდ ეპიდემიოლოგებისთვის და პირველადი ჯანდაცვის ქსელის ექიმებისთვის. | მაისი | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.13. | მწვავე ვირუსული ჰეპატიტების დიაგნოსტიკის პრონციპების რეტროსპექტული კვლევის ანგარიშის მომზადება. | იანვარი | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.14. | C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) შეხვედრის ორგანიზება | ოქტომბერი-ნოემბერი | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო | თემატურ ჯგუფთან ერთად |
| 1.3.15. | ორგანიზაცია „FIND“-თან თანამშრომლობით პროექტის - „С ჰეპატიტის (HCV) ვირუსული დატვირთვის ტესტირების სხვადასხვა მოდელის მიზანშეწონილობა, მიმღებლობა, ეფექტურობა და ხარჯთ-ეფექტიანობა ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  С ჰეპატიტის აქტიური ინფექციის დადასტურებისა და მკურნალობისათვის საქართველოში“ განხორციელებაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.16. | CDC-თან თანამშრომლობით კვლევის „C ჰეპატიტთან ასოცირებული ჰეპატოცელულური კარცინომის გამოვლენა და დახასიათება 2015-2016 წლებში საქართველოში ღვიძლისა და სანაღვლე გზების კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებში“ განხორციელება | თებერვალი-აგვისტო | გდ დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო |  |
| 1.3.17. | C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში მონაწილეობა, კვლევაში მონაწილე პაციენტების ნიმუშების ტესტირება C ჰეპატიტის core ანტიგენის სეროლოგიური და რნმ პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის ტესტებით.  ასევე, ტესტირების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების შედგენასა და ხარისხის გარე კონტროლის პანელების შექმნის კოორდინირება. | საჭიროების მიხედვით | ლუგარის ცენტრის ვირუსო­ლოგიის, მოლე­კუ­ლური ბიოლოგიისა და გენომის შემსწავლელი დეპარტამენტი (ვმბგშ დეპარტამენტი) |  |
| 1.3.18. | საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში შეგროვებული ნიმუშების არქივის - ბიო-ბანკის შევსება, მონიტორინგი | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.19. | „პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი სტატუსის შესანარჩუნებლი ღონისძიებების ეროვნული გეგმის შემუშავება და წარდგენა | აპრილი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო | ჯანმო |
| 1.3.20. | პოლიომიელიტზე საეჭვო შემთხვევების და მწვავე დუნე დამბლების მოძიება, ეპიდემიოლოგიური შესწავლა, ლაბორატორიუ­ლი გამოკვლევისათვის მასალის აღება, პოლიომიელიტისა და სხვა ენტეროვირუსების დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა, გამოყოფილი შტამების შესწავლა მოლეკულური და სექვენირების მეთოდებით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.21. | პოლიომიელიტის, გრიპის, წითელა-წითურას და როტავირუსული ინფექციების დიაგნოს­ტი­კის ხარისხის კონტროლისა და ჯანმოს აკრედიტაციის შენარჩუნების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.22. | წითელა-წითურას, ჰეპატიტების და როტავირუსული ინფექციების დიაგნოს­ტი­კის გარე ხარისხის კონტროლის პანელების ტესტირება და ხარისხის სხვა ელემენტებზე მუშაობა ISO აკრედიტაციის შენარჩუნების მიზნით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.23. | გრიპის, პოლიომიელიტისა და მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის ლაბორატორიებთან მოსამზადებელი მუშაობის დაწყება ISO აკრედიტაციის მოპოვების მიზნით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.24.. | მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესება დეზინსექციის ორგანიზებითა და ლაბორატორიული კვლევების საშუალებით, ასევე ადგილობრივი სამსახურებისთვის მეთოდურ-პრაქტიკული დახმარების გზით | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ანპდ სამმართველო | ლაბ. კვლევების განხორციელება ლუგარის ცენტრთან და სხვა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან (სამსახურებთან) თანამშრომლობით |
| 1.3.25. | მოლეკულურ-ბიოლოგიური კვლევების განხორციელება პარაზიტულ დაავადებებზე (ლეიშმანიოზი, მალარია) | საჭიროების მიხედვით | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.26. | საგანგებო შემთხვევაზე (დაუდგენელი ეტიოლოგიის დაავადებების, განსაკუთრებით საშიში ინფექციის დადგენილ კერებში და ა.შ.) რეაგირების მორიგე/სამუშაო ჯგუფების მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის განსაკუთრებით საშიში პათოგენების ლაბორატორია |  |
| 1.3.27. | ქვეყნის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ და მასთან გათანაბრებულ ინფექციურ დაავადებათა ბუნებრივ კერებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე ზოოენტომოლოგიური/ ეპიზოოტოლოგიური კვლევების ჩატარება მიკროორგანიზმთა ძირითადი რეზერვუარებისა და ვექტორების გამოკვლევით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ბუნებრივი კერების მდგომარეობის შესწავლას და აქედან მომდინარე საფრთხეების შეფასებას. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოოენტომოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 1.3.28. | საქართველოს 36 ადმინისტრაციული ტერიტორია/რაიონის გამოკვლევა ინფექციურ დაავადებათა, მათ შორის განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ძირითადი რეზერვუარებისა (ველურად მცხოვრები მღრნელები, გარემო ობიექტები და ა.შ.) და გადამტანების/ვექტორების (კოღოები, ტკიპები, ფლებოტომუსები და ა.შ.) არსებობაზე. სახეობის ზუსტად დადგენის მიზნით გადამტანების მოლეკულური ბარკოდირება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოოენტომოლოგიური ლაბორატორია  ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.29. | საქართველოს 23 ადმინისტრაციული ტერიტორია/რაიონის გამოკვლევა მალარიული და არამალარიული ვექტორების პოპულაციებზე ზედამხედველობის მიზნით, გადამტანების მოლეკულური ბარკოდირება სახეობის ზუსტად დადგენის მიზნით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოოენტომოლოგიური ლაბორატორია  ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 1.3.30. | საქართველოს 16 ადმინისტრაციული ტერიტორია/რაიონის გამოკვლევა სინანტროპული მღრღნელების მონიტორინგის თვალსაზრისით. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოოენტომოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 1.3.31 | ცოფის პროფილაქტიკის მიზნით ჯანმთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით ვაქცინის ინტრამუსკულარული სახეობიდან ინტრადერმალურზე გადასვლის გეგმის შემუშავება | იანვარი-ივნისი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.3.32. | პროტოკოლით მოცემული რეკომენდაციების პრაქტიკაში ადაპტირებისათვის ადამიანის ცოფით დაავადების პრევენციის, ცოფის ვირუსით ექსპოზიციის დროული იდენტიფიცირების, ჭრილობის დამუშავების, რისკის ჯგუფებში პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკური ანტირაბიული ვაქცინაციის სქემის შესახებ სამედიცინო პერსონალის სპეციალური სწავლების უზრუნველყოფა; | ივნისი-დეკემბერი | გდ დეპარტამენტის მრდ სამმართველო |  |
| 1.3.33. | სხვადასხვა ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების კლინიკური და საველე მასალების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა და კვლევა ბაქტერიოლოგიური, სეროლო­გი­უ­რი, ვირუსოლოგიური და/ან მოლეკულური მეთოდების გამოყენებით (განსაკუთრებით საშიში (შავი ჭირი, ტულარემია, ჯილეხი, ბრუ­ცე­­ლოზი) და სხვა ბუნებრივ კეროვანი, წყლისმიერი და საკვებისმიერი ინფექციების, წვეთოვანი ინფექ­ცი­ების, სქესობრივად გადამდები დაავადებების, სეზონური, პანდემიური და ფრინველის გრიპის, წითელა-წითურას და როტავირუსული ინფექციების, ჰემორაგიული ცხელებების გამომწვევების და სხვ.) | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი და განსაკუთრების საშიში პათოგენების (გსპ) ლაბორატორია, ზოგადი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია |  |
| **1.4.** | **ანტიმიკრობული რეზისტენტობა და ინფექციური კონტროლი** | |  |  |
| 1.4.1. | ნოზოკომიური/სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების მონიტორინგი ზოგიერთ მრავალპროფილიან კლინიკებში | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ანპდ სამმართველო | სოტდშჯსდ ჯანმრთელობისდაცვის დეპარტამენტთან ერთობლივად |
| 1.4.2. | სტაციონარულ დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლის სისტემის სფეროში არსებული დარღვევების ფაქტობრივი გადამოწმების პროცესში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ანპდ სამმართველო | სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსთან ერთობლივად |
| 1.4.3. | ნოზოკომიურ ინფექციებზე ეპიდზედამხედველობის დანერგვასა და გაუმჯობესებაში სამედიცინო დაწესებულებებისთვის დახმარება, სწავლებების, თვითმონიტორინგისა და მომენტალური პრევალენტობის კვლევის მეთოდის გზით | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ანპდ სამმართველო | სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაცებთან პროფილურ სამედიცინო ასოციაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით |
| 1.4.4. | ლუგარის ცენტრის ბაზაზე ქვეყნის მასშტაბის ტრენინგების უზრუნველყოფა ბაქტერიოლოგიის და ამრ მეთოდებში | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოგადი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია (ზბ ლაბორატორია) |  |
| 1.4.5. | ამრ ევროპული -EUCAST სტანდარტზე ქვეყნის ლაბორატორიების გადასვლის პრომოცია და ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზბ ლაბორატორია |  |
| 1.4.6. | ამრ მექანიზმის ფენოტიპური კონფირმაციული მეთოდიკის ვალიდაცია და დანერგვა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვივარიუმი |  |
| 1.4.7. | ამრ სტრატეგიის ფარგლებში ქვეყნის ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიების მონიტორინგი ლაბორატორიების სტანდარტიზაციის მიზნით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზბ ლაბორატორია |  |
| 1.4.8. | 2018 წლის ამრ მონაცემთა შეგროვება და CAESAR-სა და GLASS-ში გაზიარება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზბ ლაბორატორია |  |
| 1.4.9. | კონფერენციების მოწყობა ამრ საკითხებზე   1. ამრ მონაცემთა მართვა - WHOnet 2. ეროვნული მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიების ქსელის სამუშაო შეხვედრა 3. WAAW კვირის ორგანიზება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზბ ლაბორატორია |  |
| 1.4.10. | ახალი კადრების მომზადება, სტაჟიორების ტრენინგი ბაქტერიოლოგიის და ამრ, სეროლოგიურ და მოლეკულურ მეთოდებში | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრი |  |
| 1.4.11. | ნოზოკომიური ინფექციებსა და ანტიბიოტიკებისადმი რეზის­ტენ­­ტო­ბაზე ლაბორატორიული (ბაქტერიოლოგიური, მოლეკულური) კვლევების წარმოება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი  ზოგადი ბაქტერიოლოგიის ლაბორატორია |  |
| **1.5.** | **უსაფრთხო სისხლის სისტემის განვითარება და გაძლიერება** | |  |  |
| 1.5.1. | სისხლის უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის დაძმობილების ინსტრუმენტის (EU Twinning instrument) საპროექტო განაცხადის (Twinning Project Fiche) მომზადება | იანვარი-აპრილი | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი |  |
| 1.5.2. | უსაფრთხო სისხლის დაძმობილების პროექტის დაწყება (Blood Safety Twinning project) | IV კვარტალი | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი |  |
| **1.6.** | **იმუნიზაცია და ვაქცინებით უზრუნველყოფა** | |  |  |
| 1.6.1. | 2018 წლის აცრებით მოცვის მონაცემების ანალიზი, უკუკავშირი სჯ ცენტრებთან | იანვარი, თებერვალი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.2. | სოტდშჯსდ სამინისტროში რუტინული აცრების 2018 წლიური შედეგების და 2019 წლის პროგნოზული გეგმის წარდგენა | იანვარი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.3 | სოტდშჯსდს სამინისტროს იმუნიზაციის სახელწიფო პროგრამის მიმდინარეობის კვარტალური ანგარიშის წარდგენა | კვარტალურად | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.4. | იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული რუტინული ვაქცინების, სპეციფიური შრატების და ვაქცინების მარაგების მართვა/განაწილება | ორ თვეში ერთხელ | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.5 | გაერთიანებული წლიური ანგარიშის მომზადება – Joint Reporting Form 2018 | მარტი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო | ჯანმოსთან, გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად |
| 1.6.6 | ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის ჩატარება | აპრილის ბოლო კვირა | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.7 | დამხმარე ზედამხედველობის ვიზიტების განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.8 | აცრებით მოცვის მაჩვენებლების ანალიზი სჯც-დან მიღებული ყოველთვიური ფორმების საფუძველზე, უკუკავშირი სჯ ცენტრებთან | ყოველი თვის 10-15 რიცხვი | გდ დეპარტამენტის დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.9 | მწვავე დუნე დამბლებზე ზედამხედველობა, ინფორმაციის გაგზავნა ჯანმოში | ყოველი თვის 10-15 რიცხვი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.10 | პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მიმდინარეობის მონიტორინგი | თებერვალი-დეკემბერი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.11. | პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ტრეინინგი | ივნისი- ივლისი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.12. | იმუნიზაციის მართვის ელექტრონული მოდულის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.13. | პროვაიდერებისათვის კონსულტაციების გაწევა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.14. | 2019 წლისთვის ვაქცინების რაოდენობების გაანგარიშება, წარდგენა სოტდშჯსდ სამინისტროსა და გაეროს ბავშვთა ფონდში | აგვისტო-სექტემბერი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის და ვაქ­ცინების ექსპე­დი­ცი­ის და „ცივი ჯაჭვის“ სამმართველოები (ვეცჯ სამმართველო) | სოტდშჯსდს, იუნისეფთან ერთად |
| 1.6.15. | 2019 წლისათვის სპეციფიური შრატების და ვაქცინების რაოდენობების გაანგარიშება | ნოემბერი-დეკემბერი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.16. | იმუნიზაციის შემდეგ განვითარებული არასასურველი მოვლენების შესახებ წლიური ანგარიშის მომზადება | თებერვალი- მარტი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო | სოტდშჯსდს ერთად |
| 1.6.17. | სტატისტიკური ცნობარისათვის ინფორმაციის მომზადება აცრებით მოცვის მაჩვენებლების შესახებ | სექტემბერი-ოქტომბერი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.18. | ჩატარებული აცრების,რუტინული ვაქცინების და სპეციფიური ვაქცინებისა და შრატების შესახებ ინფორმაციის მომზადება | ყოველი კვარტალი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო | სახელწიფო პროგრამების მართვის დეპარტამენტთან ერთად |
| 1.6.19. | წლიური ანგარიშის 2018 მომზადება და წარდგენა გავის სამდივნოში | ოქტომბერი | გდ დეპარტამენტის იმუნიზაციის სამმართველო |  |
| 1.6.20. | იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების / ფიზიკური პირების პროგრამის მიმწოდებლად რეგისტრაცია | 2019 წლის 1 მარტამდე | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტის  პროგრამების მართვის სამმართველო |  |
| 1.6.21. | იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების /ფიზიკური პირების იმუნიზაციის ელექტრონულ მოდულში მუშაობის მონიტორინგი | 2019 წლის განმავლობაში | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტის  პროგრამების მართვის სამმართველო |  |
| 1.6.22. | ვაქცინების განაწილება ქვეყნის მასშტაბით | 2-3 თვეში ერთხელ | გდ დეპარტამენტის ვცჯ სამმართველო |  |
| 1.6.23. | ელექტრონული ტემპერატურული თერმომეტრე­ბის ყოველთვიური ამონა­წე­რების კონტროლი სჯდ ცენტრების დონეზე | ყოველთვიურად | გდ დეპარტამენტის ვეცჯ სამმართველო |  |
| 1.6.24. | ცივი ჯაჭვის სოპების შემუშავება/დამტკიცებისთვის მომზადება | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ვეცჯ სამმართველო |  |
| 1.6.25. | ელექტრონული მოდულის ფუნქციონირების გამართვა | წლის განმავლობაში | გდ დეპარტამენტის ვეცჯ სამმართველო |  |
| **II** | **სტრატეგიული პრიორიტეტი: გადამდები დაავადებებით განპირობებული ავადობის, შეზღუდული შესაძლებლობების და სიკვდილიანობის შემცირება** | | | |
| **2.1** | **არაგადამდებ დაავადებათა და ტრავმატიზმის ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება** | | |  |
| 2.1.1. | ძირითადი არაგადამდები დაავადებების და ტრავმების, მოწამვლების და სხვა გარეგანი ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგების გლობალური გავრცელების შესახებ მონაცემების მოძიება და ანგარიშის მომზადება | იანვარი-დეკემბერი | არაგადამდები დაავადებების დეპარტამენტის (აგდ დეპარტამენტი) ქრონიკულ დაავადებათა და ტრავმატიზმის სამმართველო (ქდტ სამმართველო) |  |
| 2,1,2 | საქართველოში ძირითადი არაგადამდები დაავადებების და ტრავმების გავრცელების ეპიდემიოლოგიური თავისებურებების შეფასება, რეკომენდაციების შემუშავება | 2019 წლის ივლისი-სექტმბერი | აგდ დეპარტამენტის ქდტ სამმართველო |  |
| 2.1.3 | კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემთა ანალიზი/განხილვაში მონაწილეობა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ქდტ სამმართველო | სამ.სტატისტიკის დეპარტამენტთან ერთად |
| 2.1.4 | არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და მართვის მულტისექტორული საკოორდინაციო საბჭოს სხდომების მომზადება და მონაწილეობა დკსჯეც, როგორც სამდივნოს, კომპეტენციის ფარგლებში | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ქდტ სამმართველო |  |
| 2.1.5 | ონკოლოგიის ეროვნული საბჭოს სხდომების მომზადებაში და მის მუშაობაში მონაწილეობა ჯანდაცვის დეპარტამენტთან ერთად, რომელიც საბჭოს სამდივნოს წარმოადგენს | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ქდტ სამმართველოონია | სამ.სტატისტიკის დეპარტამენტთან ერთად |
| 2.1.6 | ტრავმის რეგისტრის შემუშავებაში მონაწილეობა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ქდტ სამმართველოონია |  |
| 2.1.7 | „მაისი - გაზომვების თვე 2019“ კამპანიის ორგანიზება | თებერვალი  ივლისი | აგდ დეპარტამენტის ქდტ სამმართველო |  |
| 2.1.8 | არაგადამედები დაავადებების პრევენციაში ჯანდაცვის პირველადი რგოლის ექიმთა პრიორიტეტული როლიდან გამომდინარე, შერჩეულ რეგიონებში სამუშაო შეხვედრები ოჯახისა და სოფლის ექიმებთან და მათი ტრეინინგი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შეფასებისა და სხვა აგდ ადრეული გამოვლენისა და პრევენციის პრინციპების სწავლების მიზნით | მაისი  აგვისტო | აგდ დეპარტამენტის ქდტ სამმართველო |  |
| **2.2.** | **დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა** | | |  |
| 2.2.1. | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი ხარისხის მომსახურებების უზრუნველსაყოფად ეფექტიანი ინტერვენციების განხორციელების ძირითადი გამოწვევების ანალიზი | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დედათა და ბავშვთა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამმართველო (დბრჯ სამმართველო) |  |
| 2.2.2 | ეფექტიანი სასწავლო პროგრამებისა და საზედამხედველო მექანიზმების შემუშავებაში მონაწილეობა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.3 | რუტინული მონაცემების შესახებ ანგარიშგების ინსტრუმენტის გადახედვა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.4 | საზოგადოების ორიენტირება და ინფორმირება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საჭიროებებზე, და ოჯახებსა და ჯანდაცვის სისტემას შორის კავშირების გაძლიერებაზე | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.5 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოსთან აქტიური თანამშრომლობა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.6 | ადრეული და ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.7 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ინდიკატორების შედეგებზე დაკვირვება და შემოწმება (გადათვლა) რუტინული მონაცემების ხარისხის შეფასების პროტოკოლზე დაყრდნობით | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.8 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მონაცემების შეგროვების ხელშეწყობა მიზნობრივი კვლევის საშუალებით, მათ შორის საოჯახო მეურნეობათა კვლევით, დაწესებულებების შეფასებით, ოპერაციული კვლევებითა და დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პროცესებისა და შედეგების შესწავლის სხვა საშუალებებით | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.9 | დედათა და პერინატალური სიკვდილის შემთხვევებზე ზედამხედველობისა და მათზე რეაგირების გაძლიერება | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.10 | ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო კამპანიის მომზადება და ჩატარება იმ მიზნით, რომ გაუმჯობესდეს დედებისა და ოჯახების ჯანსაღი ქცევა, მათ შორის მომსახურების მოძიება გაურთულებელი ორსულობისა და მშობიარობის დროს, და გადაუდებელი მკურნალობის მოძიება გართულებების შემთხევაში | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.11 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის კონკრეტულ საკითხებზე ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილებისა და მასალების მომზადება და დახვეწა მოსახლეობისთვის (ქალების, მამაკაცებისა და მოზარდებისთვის), აქცენტით შემდეგ საკითხებზე დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.12 | რეპროდუქციული ასაკის ქალთა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ტენდენციების ანალიზი | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.13 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის რისკებისა და დეტერმინანტების შეფასება | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.14 | ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის სისტემის მონაცემების ანალიზი | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.15 | რეპროდუქციული ასაკის ქალთა გარდაცვალების შემთხვევების ეპიდკვლევა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.16 | 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილის შემთხვევების ეპიდზედამხედველობის განხორციელება | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.17 | სკოლის ექიმთა ტრენინგი და მათი მუშაობის მონიტორინგი | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.18 | მშობელთა სკოლის აპლიკაციისა და ვებგვერდის პილოტირება და მართვა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.19 | პერინატალური ჯანმრთელობის ანგარიშის მომზადება | იანვარი-ივნისი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.20 | მამაკაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში - კვლევის მომზადება და განხორციელება | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.21 | ბავშვთა სიმსუქნის ეპიდზედამხედველობის ინიციატივის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ანგარიშის მომზადება და წარდგენა | თებერვალი- მარტი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| 2.2.22 | საქართველოში სელექციური აბორტების კვლევის მონაცემების დამუშავება და ანგარიშის მომზადება | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის დბრჯ სამმართველო |  |
| **2.3.** | **ჯანმრთელობის ხელშეწყობა** | | |  |
| 2.3.1. | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის 2019 წლის დიზაინის შემუშავება; პროგრამის ფარგლებში ახალი კომპონენტების ინტეგრირება და საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო |  |
| 2.3.2 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე მოსახლეობის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების საკომუნიკაციო კამპანიების განხორციელება 2019 წლისათვის შერჩეული ცხრა მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული მიმართულებით | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო |  |
| 2.3.3. | სამიზნე ჯგუფების ცხოვრების წესსა და ქცევით მახასიათებლებზე მონაცემებისა და მტკიცებულებების მოპოვება, ანალიზი და შეფასება მცირე მასშტაბის თვისობრივი კვლევის საფუძველზე ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახ. პროგრამის ფარგლებში | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო |  |
| 2.3.4. | „უსაფრთხო სისხლის“ სახ. პროგრამის ფარგლებში სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის საგანმანათლებლო კამპანიის დიზაინის შემუშავება და განხორციელება | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტთან ერთად |
| 2.3.5. | „დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და სკრინინგის“ სახ. პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის კიბოს სკრინინგის საკომუნიკაციო კამპანიისათვის მცირე მასშტაბის კვლევის განხორცილება სამიზნე ჯგუფებში, საკომუნიკაციო კამპანიის შემუშავება და განხორციელება | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო | სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტთან ერთად |
| 2.3.6. | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული მულტისექტორული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება დაინტერესული მხარეების ჩართულობით | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო |  |
| 2.3.7. | ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების გაძლიერება:  (ა) „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ ვებ-გვერდის შექმნა განახლებული კონცეფციის მიხედვით  (ბ) სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის პოპულარიზაციის თემაზე შექმნილი ვებ-გვერდის ტექნიკური და კონცეპტუალური განახლება  (გ) „ჯანმრელობის ხელშეწყობის“ მობილური აპლიკაციის გამართვა  (დ) „თავს ვანებებ” მობილური აპლიკაციის გაძლიერება და IOS სისტემისათვის დანერგვა 2019 წლისათვის | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო |  |
| 2.3.8. | ჯანმრთელობის საკითხებზე საერთაშორისო და ეროვნული დღეების, კვირეულების და სოციალური მობილიზების ღონისძიებების აღნიშვნა | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო | სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად |
| 2.3.9. | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხების პოპულარიზაციისა და საკომუნიკაციო აქტივობების გაძლიერების მიმართულებით საზ. ჯანდაცვის წარმომადგენელთა გაძლიერება ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებით | იანვარი-დეკემბერი | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო |  |
| **2.4.** | **თამბაქოს კონტროლი** | | |  |
| 2.4.1. | თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2019-2023 წლების მულტისექტორული სამოქმედო გეგმის შემუშავება | იანვარი-აპრილი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.2. | თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების სამთავრობო კომისიის სხდომების მომზადება და მათში მონაწილეობა კომპეტენციის (როგორც საბჭოს სამდივნო) ფარგლებში | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.3. | თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების ღონისძიებების ხელშეწყობა, რაც შესაბამისობაშია, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმასთან და საერთაშორისო ანგარიშგების უზრუნველყოფა | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.4. | თამბაქოზე თავის დანებების მოკლე კონსულტირებისა და თამბაქოზე დამოკიდებულების მკურნალობის, მათ შორის მედიკამენტოზურის, გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.5. | ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებასა და დანერგვაში მონაწილეობა | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.6. | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თამბაქოს კომპონენტის გაფართოება | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.7. | „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახ. პროგრამის ფარგლებში თამბაქოს კანონმდებლობის აღსრულების მხარდაჭერის მიზნით საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება. ჯანმრთელობის თამბაქოს კონტროლის აღსრულების მონიტორინგი სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებში და სამიზნე ობიექტებში | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.8. | თამბაქოს „ცხელი ხაზის 116 001“, თამბაქოზე თავის დანებების მობილური აპლიკაციის „თავს ვანებებ“ და თამბაქოს კონტროლის დარღვევებზე რეაგირების მობილური აპლიკაციის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.9. | რაიონული საზ. ჯანდაცვის ცენტრების გაძლიერება თამბაქოს კონტროლის საკითხებთან დაკავშირებით, მ.შ. კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგის მიმართულებით | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.10. | თამბაქოს კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის ტრენინგების უზრუნველყოფა, მ.შ. მოკლე კონსულტირებისა და თამბაქოზე დამოკიდებულების მკურნალობის ტრენინგები | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| 2.4.1.1 | თამბაქოს საკითხებზე სხვადასხვა საგრანტო პროექტების მოპოვება და განხორციელება | იანვარი-დეკემბერი | თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი |  |
| **III** | სტრატეგიული პრიორიტეტი: კლიმატის ცვლილებისა და გარემო ფაქტორების ზემოქმედებით განპირობებულ ავადობის, შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სიკვდილიანობის პრევენცია | | | |
| **3.1** | **საქართველოს გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAPs) და სტრატეგიის განხორციელება. გარემოსა და ჯანმრთელობის მე-6 მინისტერიალის ე.წ. „ოსტრავას დეკლარაციის“ ვალდებულებების შესრულება** | | |  |
| **3.1.1.** | **უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე ხელმისწვდომობის გაუმჯობესება მ.შ. თითოეული ბავშვისთვის** | |  |  |
| 3.1.1.1. | არსებული კანონმდებლობის გადახედვა, წყლის რესურსების, სასმელი წყლის ხარისხისა და სანიტარიის შესახებ, რომელიც მოითხოვს ჰარმონიზაციასსაერთაშორისო მოთხოვნებთან; | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გარემოს ჯანმრთელობის ჯგუფი (გჯჯ) |  |
| 3.1.1.2. | ტექნიკური რეგლამენტი „ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი წყლის ხარისხის შესახებ“ შემუშავება; | 2019 წლის ივლისი | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.1.1.3. | ტექნიკური რეგლამენტი “საბანაო წყლების შესახებ” შემუშავება | 2019 წლის სექტემბერი | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
|  | ტექნიკური რეგლამენტი საცურაო აუზებისთვის შემუშავება | 2019 წლის ნოემბერი | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| **3.1.2.** | **უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე ხელმისწვდომობის გაუმჯობესება** | |  |  |
| 3.1.2.1. | სასმელი წყლის ხარისხისა და წყლით გადამდები დაავადებების ეფექტური ზედამხედველობის სიტემების ჩამოყალიბების მიზნით სასმელი წყლის ხარისხზე ზედამხედველობის არსებული სისტემის სიტუაციური ანალიზი და გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება | წლის განმავლობაში | გჯჯ |  |
| 3.1.2.2. | წყლით გადამდები დაავადებების ზედამხედველობის არსებული სისტემის სიტუაციის ანალიზი და გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. | წლის განმავლობაში | გგჯჯ |  |
| **3.1.3.** | **ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს მიმართ ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის გაზრდილი ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად.** | |  |  |
| 3.1.3.1. | უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად სკოლებსა და ბაღებში ეროვნული პროგრამის მომზადება და ამოქმედება | წლის განმავლობაში | აგ დეპარტამენტი. |  |
| 3.1.3.2. | სასკოლო დაწესებულების გარეთ ფიზიკური აქტივობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით შეფასების ჩატარება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო. |  |
| 3.2.3.3. | ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაციის მიზნით საგანმანათლებლო მასალების, ფლაერების მომზადება და დისემინაცია | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო. |  |
| 3.1.3.4. | ბავშვებზე ფოკუსირებული უსაფრთხო გადაადგილების ხელშემწყობი საგანმანათლებლი მასალების მომზადება და პილოტური დანერგვა შერჩეულ სკოლებში | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო. |  |
| **3.1.4.** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების მავნე ზემოქმედების შემცირება.** | |  |  |
| 3.1.4.1. | საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფის მიზნით ინფორმაციის ფორმატისა და მიწოდების წესის განსაზღვრა | 2019 წლის დეკემბერი | გჯჯ |  |
| 3.1.4.2. | ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებები, საბავშვო ბაღები, სკოლები და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი გარემოს შექმნის მიზნით ეფექტური და სათანადო სწავლების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება და სენსიტიზაცია თამბაქოს ჩარჩო კონვენციის მე-12 მუხლის შესაბამისად | 2019 წლის დეკემბერი | გჯჯ | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთლობის ხელშეწყობის სამმართველოსთან ერთად |
| **3.1.5.** | **ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედებით გამოწვეული ავადობის პრევენცია.** | |  |  |
| 3.1.5.1. | ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში შესაბამისი კანონმდებლობის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და მრავალმხრივ გარემოსდაცვით საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან ჰარმონიზების მიზნით მედიკამენტებით და სხვა საშუალებებით, რომელიც შეიცავს ისეთ საშიშ ნივთიერებებს, როგორიცაა საყოფაცხოვრებო ქიმია, პესტიციდები და ა.შ. ბავშვთა მოწამვლის პრევენციისათვის პირველადი და მეორადი სპეციალური შეფუთვის დანერგვა (ძნელად მოსახსნელი თავსახური, ეტიკეტირება); ეროვნული ნორმატიული დოკუმენტის შემუშავების მიზნით, ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების მოძიება, განხილვა, თარგმნა და ადაპტირება; ეტიკეტირებისა და შეფუთვის სტანდარტებზე მომუშავე ეროვნული სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება და კოორდინირება.; დუკუმენტის სამუშაო და საბოლოო ვერსიების მომზადება, განხილვა შესაბამის უწყებებთან. მთავრობაზე წარდგენა და დამტკიცება. | თებერვალი - სექტემბერი | გჯჯ | ნორმატიული დოკუმენტის შემუშავებისათვის უნდა შეიქმნას მულტი-სექტორული სამუშაო ჯგუფი პასუხისმგებელი უწყებებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩათრთულობით (ბიზნესი, არასამთავრობო ორგანიზაციები) |
| 3.1.5.2. | „მედიკამენტებით და სხვა საშუალებებით [...] ბავშვთა მოწამვლის პრევენციისათვის პირველადი და მეორადი შეფუთვის შესახებ“ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისა და ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით საგანმანათლებლო მასალის და მათი გავრცელების მექანიზმების და გეგმა-გრაფიკის შემუშავება | ოქტომბერი - გადავა 2020 წელს | გჯჯ | საგანმანათლებლო მასალების დისემინაცია გადაიწევს 2020 წელს. სასურველია დონორი ორგანიზაციის მოძიება საგანმანათლებლო კამპანიების ჩატარების ხელშესაწყობად |
| 3.1.5.3. | სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამომხმარებლო ბაზარზე პიროტექნიკის განვითარების შესახებ ევროდირექტივის დანერგვის მიზნით შესაბამისი საერთაშორისო დოკუმენტების მოძიება, თარგმნა, ადაპტირება. ამ მიზნით ევროკავშირის მოკლევადიანი დახმარების ინსტრუმენტის - TAIEX განაცხადის მომზადება | მარტი-ივლისი | გჯჯ | ნორმატიული დოკუმენტის შემუშავებისათვის უნდა შეიქმნას მულტი-სექტორული სამუშაო ჯგუფი პასუხისმგებელი უწყებებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით |
| 3.1.5.4. | სამომხმარებლო ბაზარზე პიროტექნიკის განვითარების შესახებ ეროვნული ნორმატიული აქტის შემუშავება და და დამტკიცება, | აგვისტო - ოქტომბერი | გჯჯ |  |
| 3.1.5.5. | შემუშავებული ეროვნული ნორმატიული აქტის გაცნობა სამთავრობო უწყებებისთვის, ბიზნესის წარმოამდგენლებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის | ნოემბერი - გადავა 2020 წელს | გჯჯ | უნდა ჩატარდეს საგანმანათლებლო კამპანიები, სასურველია ამ კუთხით დონორების მოძიება და ჩართულობა |
| 3.1.5.6. | სკოლასა და საბავშვო ბაღში საშიში ქიმიური ნივთიერებებით შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგისა და კონტროლის ნორმატიული დუკუმენტის შემუშავებაში მონაწილეობა - ევროდირექტივის განხილვა, თარგმნა ადაპრირება, შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობა ეროვნული დოკუმენტის განხილვის და მომზადების მიზნით, მომზადება, მთავრობისთვის წარდგენა და დამტკიცება. | მარტი-ოქტომბერი | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ | მოსახლეობის და დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება რადონთან დაკავშირებული პროფილაქტიკური ღონისძიებების შესახებ: საგანმანათლებლო მასალის მომზადება, საგანმანათლებლო კამპანისების ჩატარება სამიზნე ჯგუფებში, ინფორმაციის გავრცელება მედია საშუალებებით |
| 3.1.5.7. | სკოლასა და საბავშვო ბაღში საშიში ქიმიური ნივთიერებებით შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგისა და კონტროლის განსახორციელებლად დამტკიცებული დოკუმენტის გაცნობა სამთავრობო უწყებებისთვის, ბიზნესის წარმოამდგენლებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის. | ნოემბერი - გადავა 2020 წელს | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გგჯჯ | უნდა ჩატარდეს საგანმანათლებლო კამპანიები, დონორების მოძიება და ჩართულობა სასურველია ამ კუთხით |
| 3.1.5.8. | რადონის ზემოქმედების მოსახლეობაზე შემცირების მიზნით, ჯანმრთელობის კვლევის ჩასატარებლად მოძიება პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების, ფონდების და კვლევბის განხორციელება, ევროკავშირის მოკლევადიანი დახმარების ინსტრუმენტის - TAIEX განაცხადის მომზადება  TAIEX -განაცხადის მომზადება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ | უნდა გაძლიერდეს თანამსრომლობა გარემოს დაცვის და რადიაცული უსაფრთხოების სააგენტოსთან, ჩაერთოს არასამტავრობოები, პროფესიული ასოციაციები  დონორების მოძიება და ჩართულობა სასურველია ამ კუთხით |
| 3.1.5.9. | მოსახლეობის და დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება რადონთან დაკავშირებულ პროფილაქტიკური ღონისძიებების შესახებ - რადონის ზემოქმედების შესახებ საგანმანათლებლო მასალის მომზადება, საგანმანათლებლო კამპანისების ჩატარება სამიზნე ჯგუფებში, ინფორმაციის გავრცელება მედია საშუალებებით | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ | არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები  დონორების მოძიება და ჩართულობა სასურველია ამ კუთხით |
| 3.1.5.10 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად „ბავშვთა სათამაშოების შესახებ ევროდირექტივის დანერგვა (Directive 2009/48/EC of European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys) | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.1.5.11. | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბიოციდების შესახებ დირექტივის დანერგვა (Regulation (EC) No 528/2012, DIRECTIVE 98/8/EC) | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.1.5.12. | საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით საქართველოში“ 2018წწ | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.1.5.13. | აზბესტის ეროვნული პროფილის შემუშავება, ჯანმო-ს რეკომენდაციების შესაბამისად (საჭიროებების/ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება). | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ | უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი |
| 3.1.5.14. | სადეზინფექციო საშუალებების რეგისტრაცია | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.1.5.15. | სადეზინფექციო საშუალებების რეგისტრაციის შესახებ წლიური, კვარტალური ანგარიშების მომზადება, ვებ-ზე მასალების განთავსება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.1.5.16. | სამუშაო ჯგუფის შექმნა „კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და შერბილების საკითხებზე“. | პირველი კვარტალი | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.1.5.17. | საბოლოო ანგარიში, რომელშიც გაანალიზებულია კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადობაზე არსებული და მოსალოდნელი რისკები | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო | სხვა უწყებებთან ერთად |
| 3.1.5.18. | კლიმატის მიმდინარე ცვლილებების ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკებისა და მათ შესამცირებლად საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკასა და პროგრამებში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 3.1.5.19. | კლიმატის ცვლილებებისადმი ეროვნული ჯანდაცვის ადატაპციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმის სამუშაო ჯგუფის შექმნა -მოსამზადებელი სამუშაოები | პირველი კვარტალი | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 3.1.5.20. | მოსახლეობის გათვითცნობიერება კლიმატის ცვლილბებების ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებისა და პორევენციის საკითხებში | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 3.1.5.21. | ევროკავშირის მოკლევადიანი დახმარების ინსტრუმენტის - TAIEX განაცხადის მომზადება და განხილვა ტყვიის როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხთან დაკავშირებით | თებერვალი - მარტი | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 3.1.5.22. | კლიმატის ცვილებების საკითხებზე დოკუმენტებზე მუშაობა - საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებაში | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 3.1.5.23. | ტყვიის საერთაშორისო კვირეულთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო ბუკლეტისა და ბროშურის მომზადებაში მონაწილეობა; | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| 3.1.5.24. | CDC-თან თანამშრომლობა გარემოს და ჯანმრთელობის საკითხებზე | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო |  |
| **3.2.** | **გარემოს ჯანმრთელობის არსებული სისტემის გაძლიერება ეროვნულ დონეზე** | | |  |
| 3.2.1. | გარემოს რისკ-ფაქტორების მონიტორინგის მონაცემთა ანალიზი და რისკის შეფასება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო | მომზადდება ინდიკატორები |
| 3.2.2. | ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო, გჯჯ |  |
| 3.3. | **კოორდინირებული, თანმიმდევრული, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის ჩამოყალიბება და ინტერსექტორული თანამშრომლობის გაძლიერება გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში** | | |  |
| 3.3.1. | სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში თითოეული უწყების ვალდებულებების განხორციელების კოორდინაცია, პერიოდული ანგარიშების მომზადება ეროვნულ დონეზე და გამოქვეყნება. | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ | NEHAPs შესრულების წლიური ანგარიში |
| 3.4. | **გარემოს ეპიდემიოლოგიის კვლევების დაგეგმვა და განხორციელება გარემოს რისკ-ფაქტორების ადამიანთა ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების მიზნით** | | |  |
| 3.4.1. | ტყვიისადმი ექსპოზიციის შეფასება ბავშვებში სკრინინგის მონაცემების საფუძველზე. | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი,  გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ | შესათანხმებელია MICS-კვლევის ჯგუფთან |
| 3.4.2. | რეკომენდაციების შემუშავება და მოსახლეობის ინფორმირება გარემოს მავნე ზემოქმედების შემცირებისა და პრევენციის მიზნით. | წლის განმავლობაში | აგდ დეპარტამენტი,  გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.4.3. | გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის სამდივნოს ფუნქციის განხორციელება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| 3.4.4. | გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის 2019 წლის შესრულების ანგარიშის მომზადება | წლის განმავლობაში | გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო და გჯჯ |  |
| **IV** | სტრატეგიული პრიორიტეტი: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნის შესაძლებლობების გაძლიერება სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის | | | |
| **4.1.** | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრის (PHEOC) ჩამოყალიბება** | | |  |
| 4.1.1. | დკსჯეცის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ერთიანი სქემის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს სწორ და სწრაფ რეაგირებას. | წლის განმავლობაში | საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველო (სჯრმრ სამმართველო) | ჯანმოს, DTRA და ცენტრის სხვა დეპარტამენტების მხარდაჭერით |
| 4.1.2. | PHEOC-ის ტექნიკური აღჭურვა და ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მონიტორინგს და საჭიროების შემთხვევაში კოორდინირებულ რეაგირებას. | წლის განმავლობაში | სჯრმრ სამმართველო | DTRA-ს მხარდაჭერით |
| **4.2.** | **ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების (IHR 2005) განხორციელების უზრუნველყოფა** | | |  |
| 4.2.1. | რუტინულ რეჟიმში ჯსწ ფარგლებში 24/7 შეტყობინებების მიღება/გაგზავნა ჯანმო-ს საკონტაქტო პუნქტთან და საჭიროების შემთხვევაში სხვა ჯსწ ეროვნულ კოორდინატორებთან | წლის განმავლობაში | სჯრმრ სამმართველო |  |
| 4.2.2. | ერთობლივი გარე შეფასების (JEE) ჩატარება | წლის პირველი ნახევარი | სჯრმრ სამმართველო | ჯანმოს, დკსჯეცის სხვა სტრუქტ. ერთეულების და შესაბამისი უწყებების მხარდაჭერით |
| 4.2.3. | JEE შემდგომ ქვეყნის სამოქმედო გეგმის შემუშავება | წლის მეორე ნახევარი | სჯრმრ სამმართველო | ჯანმოს, დკსჯეცის სხვა სტრუქტ. ერთეულების და შესაბამისი უწყებების |
| 4.2.4. | საზ. ჯანმრთელობის რისკების სტრატეგიული შეფასება (STAR) და სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება | მარტი | სჯრმრ სამმართველო | ჯანმოს მხარდაჭერით |
| 4.2.5. | რისკის კომუნიკაციის გეგმის (ERC) შემუშავება და დამტკიცება | წლის განმავლობაში | სჯრმრ სამმართველო | ჯანმოს მხარდაჭერით |
| **4.3.** | **ჯანმრთელობის გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივის (GHSA) განხორციელების უზრუნველყოფა** | | |  |
| 4.3.1. | გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ინიციატივის სამოქმედო პაკეტებით განსაზღვრული აქტივობების შესრულების ხელშეწყობა. | წლის განმავლობაში | სჯრმრ სამმართველო |  |
| **4.4.** | ***ტრენინგებისა და სიმულაციური სავარჯიშოების ჩატარება*** | | |  |
| 4.4.1. | სიმულაციური სამაგიდო სავარჯიშო | წლის პირველი ნახევარი | სჯრმრ სამმართველო | სს დეპარტამენტი, DTRA-ს მხარდაჭერით |
| **V** | სტრატეგიული პრიორიტეტი: გამოყენებითი და ფუნდამენტური ბიოსამედიცინო და ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო კვლევების პოტენციალის განვითარება | | | |
| **5.1.** | **სამეცნიერო პოტენციალის განვითარება, მათ შორის პრეციზიოზულ მედიცინაში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა** | | |  |
| 5.1.1. | პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გზით, მეცნიერული და ანალიზური კვლევების ახალი თანამედროვე მეთოდოლოგიების დანერგვა | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.2. | კვლევებში/ანალიტიკურ საქმიანობაში ჩართული თანამშრომლების რაოდე­ნო­ბის გაზრდა (როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ დონეზე) | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.3. | საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული სა­მეც­ნი­ერო-კვლევითი ნაშრომების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.4. | ანალიტიკური პუბლიკაციების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა, რომ­ლებიც კონ­ცენ­ტრირდება საზოგადოების და ქვეყნის ჯანდაცვით პრიორი­ტე­ტებზე და ამავდროულად, ახდენს სახელმწიფო პოლიტიკის შემ­მუშავებელ უწყებათა/პირთა ინფორმირებას | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.5. | სამეცნიერო კვლევების განხორციელების მაქსიმალური ხელშეწ­ყობა ლუ­გარის ცენტრის ბაზაზე, რომლებიც ფოკუსირდება ანტი­ბიოტიკო­რეზის­ტენ­ტობის, მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერ­კულოზის, გრიპის და სხვა რესპირატორული დაავადებების, ბუნებრივ-კეროვანი, ზოონო­ზუ­რი და გადამტანე­ბით გადაცემადი დაავადებების, ბიოუსაფრ­თხო­ე­ბის, ფაგების, გენომის, კლინიკური კვლევების და სხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე | წლის განმავლობაშიწლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.6. | ყველა სახის პროექტებში სამეცნიერო და ზედამხედველობითი კვლვების გაძლერება / მართვა/კოორდინაცია. | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.7. | ახალი პროექტების მომზადრბის გაძლიერება/ კოორდინირბა/მართვა | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.8. | ლუგარის ცენტრის ბაზაზე ადამიანის გენომის კვლევათა სპექტრის განვითარება | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.9. | ქვეყნის წამყვანი და დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან შემდგარი სამეც­ნიერო საბჭოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ცენტრის სა­მეც­ნიერო პო­ტენციალის სრულად რეალიზებისთვის | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.10. | ვოლტერ რიდის ინსტიტუტთან თანამშრომლობის გაძლიერება/ კოორდინაცია | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.11. | სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში (კონგრესები, სიმპოზიუმები და ა.შ.) მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდის ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| 5.1.12. | გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტრო­ლის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, გარემოს ჯანმრთელობის მიმართუ­ლებით პროექ­ტების მომზადება და საერთაშორისო დონორების მოძიება | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  დეპარტამენტები |  |
| **5.2.** | **დკსჯეცის მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება** | | |  |
| 5.2.1. | პროექტების ფარგლებში სხვადასხვა პათოგენების შემცველი მეტაგენომური ნიმუშებისა და რნმ-შემცველი ნიმუშების სექვენირებაზე მუშაობა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი,  ბუგსპ სამმართველო |  |
| 5.2.2. | 16S რიბოსომული რნმ-ის სექვენირების დანერგვა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.3. | კვლევის ახალი მოლეკულურ-ბიოლოგიური და იმუნოლოგიური მეთოდებისა და/ან ტესტების დანერგვა | საჭიროების მიხედვით | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.4. | პულსირებად ველში გელ-ელექტროფორეზით (PFGE) გენოტიპირების გამოყენება ენტერობაქტერიებისათვის. ასევე ანალიზის პროცესისა და BioNumerics პროგრამის გამოყენებით შედეგების ანალიზის სერტიფიცირებაზე მუშაობა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.5. | MAGPIX, Luminex მულტიპლექსური ტექნოლოგიის დანერგვა სეროლოგიური დიაგნოსტიკის მიზნით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.6. | ტკიპისმიერი ენცეფალიტის გამომწვევის კულტივირების დანერგვა ბუნდესვერის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.7. | სექვენირების მომსახურების დანერგვაზე მუშაობა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.8. | ლიმსის დანერგვა/დახვეწაზე მუშაობა შედეგების ერთიანი ანგარიშგებისათვის | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი,  ბუგსპ სამმართველო |  |
| 5.2.9. | სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპ) მოწესრიგება და ერთიან ფორმატში მოქცევა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი,  ბუგსპ სამმართველო |  |
| 5.2.10. | მოლეკულური ტესტების ვალიდაციის პროცედურის დანერგვა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.11. | ქსოვილოვანი კულტურების შემოწმებისა და იდენტიფიკაციის მოლეკულური ტესტების დანერგვა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.12. | ლეპტოსპიროზის ტესტირება მიკროაგლუტინაციის მეთოდის გამოყენებით და მოლეკულური დეტექციის მეთოდის დანერგვა ბუნდესვერის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.13. | განსაკუთრებით საშიში ინფექციების გამომწვევთა აღმოჩენის, ეპიდზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორა­ტო­რი­ული სისტემის მართვის საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა განსაკუთრებული ეპიდსიტუაციების შემთხვევაში | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ და ბგსპ დეპარტამენტი |  |
| 5.2.14. | NCDC-ში ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის უზრუნველყოფა/ხელშეწყობა. აღნიშნული განხორციელდება ზედამხედველობის გაძლიერებით არა მარტო ლუგარის ცენტრის მაღალი რისკის ზონებში/ლაბორატორიულ ქსელში, არამედ NCDC-ის მაღალი რისკის რეგიონულ ცენტრებშიც: | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო | რეგიონებში - სჯრმ დეპარტამენტთან (სამმართველოები/განყოფილებები) ერთად |
| 5.2.15. | ლუგარის ცენტრის ბუდ3 ლაბორატორიაში თვეში ერთხელ ინსპექტირების ჩატარება, ბუდ-2 ლაბორატორიებში - კვარტალში ერთხელ. რეგიონულ ლაბორატორიებში ინსპექტირებას ჩაატარებენ რეგიონული ბიოუსაფრთხოების ოფიცრები კვარტალში ერთხელ, ხოლო დეპარტამენტის ბიოუსაფრთხოების სამმართველო რეგიონული ლაბორატორიული ქსელის ინსპექტირებას ჩაატარებს წელიწადში ერთხელ. წელიწადში ერთხელ მოხდება რეგიონული ლაბორატორიების აუდიტი | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო; | რეგიონებში - სჯრმ დეპარტამენტთან (სამმართველოები/განყოფილებები) ერთად |
| 5.2.16. | ლაბორატორიული ქსელის ყველა თანამშრომლისთვის რესპირატორის მორგების ტესტის ჩატარება. ლუგარის ცენტრში, კახეთის, შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის განყოფილებებში რესპირატორის მორგების ტესტს ჩაატარებენ ბიოუსაფრთხოების სამმართველოს სპეციალისტები. იმერეთის, სამმართველოში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის, ფოთის განყოფილებებში - იმერეთის სამმართველოს ბიოუსაფრთხოების სპეციალისტი, ხოლო აჭარის სამმართველოსა და გურიის განყოფილებაში-აჭარის სამმართველოს ბიოუსაფრთხოების სპეციალისტი | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო | რეგიონებში - სჯრმ დეპარტამენტთან (სამმართველოები/განყოფილებები) ერთად |
| 5.2.17. | ბიუსაფრთხოების სამმართველოს ხელშეწყობით დკსჯეცის მაღალი რისკის ზონებში მომუშავე თანამშრომლებისთვის სამედიცინო შემოწმების ჩატარება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო |  |
| 5.2.18. | ცენტრის ახლადშექმნილი დისციპლინარული პოლიტიკის აქტიურად გატარება, რომლის განუყოფელი ნაწილი იქნება უწყვეტი ტრენინგები/სწავლებები; წელიწადში ერთხელ ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში, იმერეთის და აჭარის სამმართველოებში ჩატარდება 2 დღიანი ტრენინგები/სწავლებები ბიოუსაფრთხოება/ბიოდაცვაში (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტთან შეთანხმებით) | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო |  |
| 5.2.19. | ბუდ3-ის სამუშაო პროცედურების 2 დღიანი განმაახლებელი ტრენინგების ჩატარება ლუგარის ცენტრის, ელიავას სახელობის ინსტიტუტისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის თანამშრომლებისთვის (სულ 12 ტრეინინგი). | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო |  |
| 5.2.20. | ბიოლოგიური და ქიმიური საფრთხეების შემცველ მასალებზე და პროცედურებზე მუდმივი კონტროლის განხორციელება და თანამშრომელთა კონსულტირება აღნიშნულ საკითხებზე | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო |  |
| 5.2.21. | NCDC-ის მაღალი რისკის (BSL3) ზონებში მომუშავე სპეციალისტებისა და მუშაობის დამწყებებისათვის რეფრეშ-ტრენინგის ჩატარება. ტრენინგი ჩაუტარდება მაღალი რისკის (BSL3) ზონებში მომუშავე ქვეყნის სხვა უწყებების, აგრეთვე საზღვარგარეთის/რეგიონის შესაბამისი პროფილის სპეციალისტებს მოთხოვნის შესაბამისად | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის გსპ ლაბორატორია |  |
| 5.2.22. | BSL-3 ლაბორატორიის ბაზისური ტრეინინგის ჩატარება (მოთხოვნის მიხედვით) | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის გსპ ლაბორატორია |  |
| 5.2.23. | ლაბორატორიის თანამშრომელთა კომპეტენციის შეფასება აკრედიტაციის ფარგლებში | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრი |  |
| 5.2.24. | ეროვნული გარე ხარისხის კონტროლის პროგრამების გაფართოება და ISO 17043 აკრედიტაციისვის მზადება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრი |  |
| 5.2.25. | ლუგარის ცენტრში შემოსული კლინიკური მასალის, გარემო ობიექტების და სხვა ბიოლოგიური სუბსტრატების მიღება/რეგისტრაცია/ლაბორატორიული კვლევისთვის გადაცემის განხორციელება ცენტრში დანერგილი სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების მიხედვით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ანალიზების მიმღები და დამუშავების ჯგუფი |  |
| 5.2.26. | კვლევის ახალი დიაგნოსტიკური მეთოდებისა და/ან ტესტების დანერგვა (სოკოები, მკაცრი ანაერობები) | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზბ ლაბორატორია |  |
| 5.2.27. | არსებული სოპების და ჟურნალების სრულყოფა, ახალი სოპების და ჟურნალების შექმნა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის გსპ ლაბორატორია |  |
| 5.2.28. | მჭიდრო კონტაქტის დამყარება ბიოდაცვის სამსახურთან; გაძლიერდება ქბრბ-ს ეროვნულ გუნდთან ერთობლივი ღონისძიებები; | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო |  |
| 5.2.29. | ბიოუსაფრთხოების კომიტეტის ეფექტურობის გაძლიერება. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბიოუსაფრთხოების და გსპ დეპარტამენტები |  |
| 5.2.30. | საცავში დაცული გსპ-ის, არა-გსპ-ს და რეფერენს შტამების ინვენტარიზაცია | თებერვალი | ლუგარის ცენტრის ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავი |  |
| 5.2.31. | საცავში დაცული ქოლერისა და იერსინიების შტამების რანდომული გაცოცხლება, სიცოცხლისუნარიანობის შემოწმების მიზნით | იანვარი-აპრილი | ლუგარის ცენტრის ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავი |  |
| 5.2.32. | საცავში დაცული შერჩევითად გსპ და არა-გსპ შტამების ბიოფილმების წარმოქმნის უნარის შემოწმება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავი |  |
| 5.2.33. | განსაკუთრებით საშიში პათოგენების შემცველობაზე საეჭვო კლინიკური ნიმუშების და გარემო ობიექტების ინდიკაციისა და იდენტიფიკაციის ჩატარება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის გსპ ლაბორატორია |  |
| 5.2.34. | სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების დოკუმენტური ექსპერტიზის ჩატარება. ზოოენტომოლოგიური ლაბორატორიის ადამიანური/ექსპერტული რესურსების გადახალისება ახალკურსდამთავრებულთა ხარჯზე. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზოოენტომოლოგიური ლაბორატორია |  |
| 5.2.35. | ბაქტერიული ავტომატიზირებული ტესტების ვალიდაცია | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ზბ ლაბორატორია |  |
| 5.2.36. | განსაკუთრებით საშიში უჯრედშიდა ბაქტერიული პათოგენებით უჯრედული კულტივირების მეთოდიკის BSL3 ლაბორატორიაში გამოყენება და ვირულენტობის შესწავლის კვლევებისათვის კვლევის ახალი მოლეკულურ-ბიოლოგიური და იმუნოლოგიური მეთოდებისა და/ან ტესტების დანერგვა | საჭიროების მიხედვით | ვმბგშ დეპარტამენტი  გსპ ლაბორატორია |  |
| 5.2.37. | მიკროორგანიზმთა, მათ შორის განსაკუთრებით საშიშ პათოგენთა კონსოლიდაცია/შენახვის განხორციელება ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის მოთხოვნათა თანამედროვე სტანდარტებით. | წლის განმავლობაში | ბაქტერიებისა ვირუსების ეროვნული საცავი |  |
| 5.2.38. | ISO9001 სერთიფიცირების შენარჩუნება | წლის განმავლობაში | ხარისხის კონტროლის (ხ.კ.) სამმართველო;  დკსჯეც მენეჯმენტი; ყველა შესაბამისი სტრ. ერთეული. |  |
| 5.2.39. | ISO15189 აკრედიტაციის შენარჩუნება | წლის განმავლობაში | ხ.კ. სამმართველო;  დკსჯეც მენეჯმენტი; ლუგარის ცენტრი |  |
| 5.2.40. | დკსჯეც რეგიონალურ ლაბორატორიულ ქსელში ხარისხის კოორდინატორების მომზადება ხარისხის საკითხებთან დაკავშირებით | წლის განმავლობაში | ხ.კ. სამმართველო;  დკსჯეც ყველა რეგიონალური ლაბორატორია |  |
| 5.2.41. | დკსჯეც რეგიონალური ლაბორატორიული ქსელის ლაბორატორიებში სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შემუშავება და დანერგვა | წლის განმავლობაში | ხ.კ. სამმართველო;  რეგიონალური ლაბორატორიების ხარისხის კოორდინატორები |  |
| 5.2.42. | დკსჯეც სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში შესაბამისი სფეროს სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შემუშავება, დამტკიცება, დანერგვა სტრ. ერთეულის სტრატეგიის საჭიროებებიდან გამომდინარე. | წლის განმავლობაში | ხ.კ. სამმართველო;  შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები | ხ.კ. სამმართველო ჩაატარებს შესაბამის კონსულტირებას და სწავლებას სსპ-ს შემუშავების და დანერგვის პროცესში. |
| **5.3.** | **გენომის ცენტრის გაძლიერება და ვივარიუმის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საერთაშორისო სტანდარტებით** | | |  |
| 5.3.1. | ადამიანის გენეტიკური ანომალიებისა და სხვა არაგადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკის დანერგვაზე მუშაობა სხვადასხვა გენეტიკური მარკერების სექვენირების გამოყენებით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.3.2. | სექვენირებისა და გენოტიპირების მეთოდებისათვის ხარისხის კონტროლის კრიტერიუმების შემუშავება | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.3.3. | ინფექციურ აგენტებთან, მათ შორის განსაკუთრებით საშიში ინფექციათა გამომწვევებთან ასოცირებილი ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის საჭირო ცხოველების გამრავლების, მოვლის და ლაბორატორიულ ცხოველებზე ექსპერიმენტის ჩატარების კოორდინაცია. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვივარიუმი |  |
| 5.3.4. | ვივარიუმში ყოველთვიური ცხოველების რაოდენობის, ნამატის და გასავლის შესახებ ანგარიშის წარდგენა. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვივარიუმი |  |
| 5.3.5. | ლაბორატორიულ ცხოველებზე საკვების გაცემა, დადგენილი ნორმების შესაბამისად. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვივარიუმი |  |
| 5.3.6. | ლაბორატორიული ცხოველების გადარჩევის წარმოება. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვივარიუმი |  |
| 5.3.7. | ვივარიუმის სანიტარული მდგომარეობის ზედამხედველობა, სისტემური დერატიზაციის, დეზინფექციის ჩატარება. | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვივარიუმი |  |
| **5.4.** | **სამეცნიერო საქმიანობის პოპულარიზაცია და ინტერნაციონალიზაცია** | | |  |
| 5.4.1. | ლუგარის ცენტრის ბაზაზე ყოველთვიური სამეცნიერო სემინარების მოწყობა ახალი ლიტერატურის, მეთოდებისა და ცენტრში მიმდინარე პროექტების პროგრესის გაცნობის მიზნით | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი,  ბუგსპ სამმართველო |  |
| 5.4.2. | ლუგარის ცენტრის ბაზაზე რეგიონული მაშტაბის ტრენინგების უზრუნველყოფა სექვენირებასა და გენოტიპირების სხვადასხვა მეთოდებში | საჭიროების მიხედვით | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.4.3. | ახალი კადრების მომზადება, სტაჟიორების ტრენინგების უზრუნველყოფა სეროლოგიაში, ვირუსოლოგიასა და მოლეკულური დეტექცია / გენოტიპირების მეთოდებში | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრის ვმბგშ დეპარტამენტი |  |
| 5.4.4. | ბიოუსაფრთხოების 2017 წელს აკრედიტირებული ტრეინინგ - ცენტრის სრული დატვირთვით ამუშავება არა მარტო ქვეყნის მასშტაბით; | წლის განმავლობაში | ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო |  |
| 5.4.5. | WRAIR-ის ინსტიტუტის ლაბორატორიასთან აქტიური თანამშრომლობა | წლის განმავლობაში | ლუგარის ცენტრი |  |
| **VI** | **სტრატეგიული პრიორიტეტი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ელექტრონული ინფორმაციული სისტემების განვითარება** | | | |
| **6.1.** | **თემატური რეგისტრების და სისტემების განვითარება** | | |  |
| 6.1.1 | სტატისტიკური ანგარიშგების განახლებულ ძრავებზე გადაყვანაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტი (სს დეპარტამენტი),  IT ჯგუფი |  |
| 6.1.2 | ანგარიშგების განახლებული სისტემების დანერგვაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი, IT ჯგუფი |  |
| 6.1.3. | რუტინული სტატისტიკის მონაცემთა ბაზების შევსება, კონტროლი და დამუშავება | წლის განმავლობაში | არაგდამდები დაავადებების და ჯანდაცვის რესურსების უტილიზაციის სტატისტიკის სამმართველო |  |
| 6.1.4. | ქაღალდმატარებლებზე წარმოებული ანგარიშგების ელექტრონულ ფორმებზე ეტაპობრივი გადაყვანა და დანერგვა | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი, IT ჯგუფი |  |
| 6.1.5. | სტაციონარიდან გასული ავადმყოფის აღრიცხვის (ფ. IV-066) და ამბულატორული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში რეგისტრირებული დაავადებების აღრიცხვის (ფ. IV-025) ელექტრონული ფორმების ანალიტიკური ნაწილის განახლება/მოდიფიცირება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი, IT ჯგუფი |  |
| 6.1.6. | სხვადასხვა დაავადებების/მდგომარეობების რეგისტრების შემუშა­ვება/და­­ნე­რგვაში მონაწილეობა:   * კიბოს რეგისტრის წარმოება * კიბოს რეგისტრის სრულ ელექტრონიზაციაში მონაწილეობა * ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ზედამხედვე­ლობის რეგისტრის წარმოება, ხარისხობრივი მონაცემების გაუმჯობესება * 0-5 წლამდე ბავშვთა მეთვალყურეობის სისტემის დანერგვის სამუშაოებში მონაწილეობა * საქართველოში სამედიცინო პერსონალის (ექიმები, საშუალო მედპერსონალი) ელქეტრონული რეგისტრის შექმნა / პილოტირება და დანერგვაში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი, IT ჯგუფი |  |
| 6.1.7. | ქვეყნის მასშტაბით, სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული სტატის­ტიკურ მონაცემთა ხარისხის გაზრდის ხელშეწყობა:   * სამუშაო შეხვედრები სამედიცინო დაწესებულებების სტატის­ტი­კაზე პასუხისმგებელ პირებთან * სხვადასხვა ბაზების მონაცემების შედარება * სხვადასხვა სისტემების სინქრონიზაცია * ჯარიმების მექანიზმის შემუშავების ინიცირება და განხორციელებაში მონაწილეობა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთან თანამშრომლობის საფუძველზე (მემო­რანდუმი) | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი, IT ჯგუფი |  |
| 6.1.8. | სიკვდილის მიზეზების იდენტიფიცირების ხარისხის გაუმჯობესებაში მონაწილეობა სიკვდილის უცნობი და არაზუსტად იდენტიფიცირებული მიზეზების წილის შემცირების მიზნით:   * რაიონული სჯდ ცენტრების მეშვეობით ვერბალური აუტოფსიის გა­მო­ყენება (ეპიდზედამხედველობის პროგრამის ფარგლებში) * შშს-თან თანამშრომლობის ნორმატიულ ჩარჩოში გადაყვანა (მემო­რანდუმი) | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 6.1.9. | სტატისტიკის დარგ­ში მეთოდურ-პრაქტიკული დახმარების გაწევა | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| **6.2.** | **სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და წარდგენა** | | |  |
| 6.2.1. | სტატისტიკური ანგარიშების წარდგენა დებულებით განსაზღვ­რულ ფორ­მატ­ში და ვადებში | 25 ივნისი | სს დეპარტამენტი |  |
| 6.2.2 | ყოველწლიური ცხრილური ცნობარების მომზადება ქვეყნის, რეგიო­ნე­ბის და რაიონების დონეზე | ივნისი-აგვისტო | ადჯრუს სამმართველო |  |
| 6.2.3. | ყოველწლიური სტატისტიკური ცნობარის „ჯანმრთელობის დაც­ვა“ მომ­ზა­დება ქართულ და ინგლისურ ენებზე   * ჯანდაცვის ინდიკატორების გაანგარიშება * ავადობის ტენდენ­ციე­ბის ასახვა | წლის მე-2 ნახევარი | მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველო (მაწ სამმართველო) |  |
| 6.2.4. | მოკლე სტატისტიკური მიმოხილვის „ჯანმრთელობის დაც­ვა“ მომ­ზა­დება ქართულ და ინგლისურ ენებზე | წლის მე-2 ნახევარი | მაწ სამმართველო |  |
| 6.2.5. | სხვადასხვა სახის პუბლიკაციების და ანალიტიკური მასალების მომზადება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 6.2.6. | ჯანმო-ს მონაცემთა ბაზების „ჯანმრთელობა ყველასათვის“ და „ჯანდაც­ვის რესურსების“ შევსება | ჯანმოს მოთხოვნის შესაბამისად | მაწ სამმართველო |  |
| 6.2.7. | ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, ინდივიდუალური პირებისთვის მონაცემთა მი­წო­­დება მოთხოვნისამებრ | წლის განმავლობაში | მაწ სამმართველო |  |
| 6.2.8 | ქვეყანაში მიღებული სამედიცინო სტატისტიკური კლასიფიკაციების შესახებ მომხმა­რე­ბელთა კონსულტირება | წლის განმავლობაში | მაწ სამმართველო |  |
| **6.3.** | **სამთავრობო და საერთაშორისო ინიციატივებში მონაწილეობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა** | | |  |
| 6.3.1. | ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფა­სე­ბის ინსტიტუტთან (IHME) გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 6.3.2. | გაეროს სააგენტოებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობა   * საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზრვრული „მდგრადი განვითარების“ ეროვნული მიზნების, ჯანმრთელო­ბა 2020-ს და სხვა საერთაშორისო ინიციატივების ფარგლებში მაჩვენებლების გაანგარიშება   საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზრვრული „მდგრადი განვითარების მიზნების“ ეროვნული ინდიკატორების პროგრესის მონიტორინგში მონაწილეობა | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 6.3.3. | შეხვედრის ორგანიზება საქართველოში ავტორიზებულ იმ უნივერსიტეტებთან, რომელთაც აქვთ სამედიცინო პროგრამა | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| 6.3.4. | ტრენინგების ჩატარება | წლის განმავლობაში | სს დეპარტამენტი |  |
| **VII** | სტარტეგული პრიორიტეტი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის მართვის განვითარების ხელშეწყობა | | | |
| **7.1.** | **სისტემის თანამედროვე სტრუქტურის შექმნის, მდგრადობის და ეფექტური მართვის ხელშეწყობა** | | |  |
| 7.1.1. | დაავადებათა შემოტანისა და გავრცელების რისკების შემცირების მიზნით, დაავადე­ბათა კონტროლისა და პრევენციის პროცესებში რეგიონუ­ლი და მუნიციპალური სამსახურების მჭიდრო თანამშრომლობის მეშ­ვე­ო­ბით, ადრე­უ­ლი გამოვლენის უზრუნველყოფა და პრევენციული ღონის­ძიებების შემუშავების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  საზჯანდაცვის რეგიონული მართ­ვის დეპარტამენტი (სჯრმ დეპარტამენტი) |  |
| 7.1.2. | 2019 წ. სა­ხელმ­წიფო პროგრამების ადგილებზე (რეგიონებში/ მუნიციპალიტეტებში) შესრულების ზედამხედველობა, ანგარიშგების უზრუნველყოფა, პროგრამების/კომპონენტების ფარგლებში კვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება/ წარდგენის ორგანიზება | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| 7.1.3. | საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინ­გი მუნიციპალურ ერთეულებში, ანგარიშგება | ყოველ­კვარ­ტალურად, შერჩევით | დკსჯეც-ს მონიტორინგის კომისია |  |
| 7.1.4. | მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაც­ვითი ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა; ურთიერ­თობის გაღრმავება ადგილობრივი თვითმმართვე­ლო­ბის ორგანოებთან და პა­რალელურ სტრუქტურებთან. მუნიციპა­ლუ­­რი პროგრამების მიმართულებების გან­საზ­ღვ­რა­სა და შედგენაში რეკომენდაციების გა­ცე­მა, პროგრა­მე­ბის განხორ­ციელების მე­თო­­დუ­რი მეთვალყუ­რე­ობა, შეფასებაში მო­ნა­წი­ლეობა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი,  სამმართველოები/განყოფილებები,  რეგიონული ფუნქციის მატარებელი სტრუქტურები |  |
| 7.1.5. | იმერეთის და აჭარის სამმართველოების/განყოფილებების შიდა ორგანიზა­ცი­ულ­ი სტრუქტურული სრულყოფისთვის ცენტრის ადმინისტრაციისთვის წინადადებების წარდგენა | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| 7.1.6. | იმერეთის და აჭარის სამმართველოებში/განყოფილებებში სასაწყობე მეურნეობის ექსპ­ლუ­ა­ტაციის ზედამხედველობა, მოქმედი ლოგისტიკის ელექტრონული მოდულის მუშაობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | ყოველ­კვარტალურად | სჯრმ დეპარტამენტი,  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| 7.1.7. | იმერეთის/აჭარის სამმართველოებში და განყოფილებებში სარეაბილიტაციო სამუშაობის დაგეგმვა/ორგანიზებაში მონაწილეობა; იმერეთის სამმართველოში ცენტრალური სასაწყობე მეურნეობის გაფართოება სამაცივრო დანადგარით | 2 -3 კვარტალი  პირველი კვარტალი | სჯრმ დეპარტამენტი,  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| 7.1.8. | სამართველოებსა და განყოფილებებში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია |  |
| **7.2.** | **მოსახლეობის დროული და სრულყოფილი ინფორმაციული უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის რისკებისა და პრევენციული ინტერვენციების შესახებ, უკუკავშირების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა** | | |  |
| 7.2.1. | დკსჯეცის რეგიონული წარმომადგენლობების გააქტიურება შემდეგი მიმართულებებით:   * საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პრევენციული მედიცინის ჯანდაცვის სისტემის განვითარების პრიორიტეტად აღიარების ხელშეწყობა ადგილებზე; * საზ.ჯ/დ ჰოსპიტალური სექტორის და პჯდ სამსახურების განვითარების უზრუნველყოფა სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციებთან პარტნიორობის საფუძველზე; * ტუ­ბერკულოზის, აივინფექცია/შიდსის, ჰე­პა­ტი­ტების, სგგდ და სხვ. ადრეული გამოვლენის, სკრინინგის პროცესში მონაწილეობა; * ტუბერკულიოზის, შიდსის, C ჰეპატიტის ერთიანი მართვის პილოტური პროექტების საქართველოს რეგიონებში განხორციელების ორგანიზაციული, კომუნიკაციური ხელშეწყობა; * “TB-0 წერტილოვანი ელიმინაციის” პილოტური პროექტის აჭარის ა/რ-ში განხორციელებისა და სხვა რეგიონებში დანერგვის ხელშეწყობა; * მუნიციპალიტეტბში ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და ჯანმრ­თე­ლობის ხელ­შეწ­ყობის ღონისძიებების მე­თო­დოლოგიის დანერგვის და განხორციე­ლე­ბის ხელშეწყობა; * მოსახლეობის, ორგანიზაციები­სა და სხვა დაინტერესებული უწყებებისთის, უსაფრ­თხო გარემოზე შემუშავებული რეკომენდა­ციე­ბის მიწოდება; არსებული უკუკავშირის სისტემის გაუმჯობესების ორგანიზება და თამბაქოს კონტროლის გეგმის აღსრულების ხელშეწყობა ადგილებზე;   კვლევების/პროექტების/პროგრამების განხორციელების ორგანიზაციული და კომუნი­კა­ციური ხელშეწყობა; | წლის განმავლობაში | დკსჯე ცენტრი  აჭარის სჯდ ცენტრი, მცხეთისა და რუსთავის საზ. ჯანდაცვის ცენტრები |  |
| 7.2.2. | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტების პროფესიულ და მმართვე­ლობის სფე­რო­ებში ტრეინიგების ორგანი­ზება. უწყვეტი განათლების სისტემის ორგანიზების ხელშეწყობა (ბიოუსაფრთხოება, დაავადებებზე შეტყობინება/რეაგირება, ელექტრონულ მოდულებზე მუშაობა, სტატისტი­კის წარმოება და სხვ.) | წლის განმავლობაში | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის (სჯრმ) დეპარტამენტი,  რეგიონული ფუნქციის სტრუქტურები |  |
| **7.3.** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების ფუნქციონირების საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის ხელშეწყობა** | | |  |
| 7.3.1. | ეპიდემიოლოგიური, ჰიგი­ე­ნური ნორმებისა და სტანდარ­ტების, სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (SOP) შემუშა­ვებაში ცენტრის რეგიონული სამმართველოებისა და განყოფილებების მონაწი­ლეო­ბის ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი,  რეგიონული ფუნქციის სტრუქტურები |  |
| 7.3.2. | მუნიციპალური სამსახურებისათვის საკანონმდებლო, ნორ­­მატიული ბაზის დახ­ვეწისა და განახლებისათვის წინადა­დე­ბე­ბის მომზადებაში დახმარება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი,  რეგიონული ფუნქციის სტრუქტურები |  |
| 7.3.3. | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის #473 დადგენილების განხორციელების კოორდინირება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| **7.4.** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ლაბორატორიული ქსელის განვითარება და გაძლიერება** | | |  |
| 7.4.1. | რეგიონული სამმართველოების და განყო­ფილებების სამუშაო სპექტრის გაფართოება ახალი ლაბორატორიული კვლევებისა და ტექნოლოგიების დანერგის უზრუნველყოფით და მათი მაქსიმა­ლუ­რი დაახლოებით მუნიციპა­ლურ სტრუქ­ტუ­რებთან, პირველადი ჯან­დაც­ვის რგოლ­თან | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  სჯრმ დეპარტამენტი,  რეგიონული ფუნქციის სტრუქტურები |  |
| 7.4.2. | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობე­სებაზე ზრუნვა, სატრანს­პორ­ტო უზრუნ­ველ­ყოფის ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  სჯრმ დეპარტამენტი |  |
| 7.4.3. | იმერეთის სამმართველოს ბაზაზე ბაქტერიოლოგიური საკვები არეების მოსამზადებელი აპარატის სამუშაოების სრულყოფა, რეგიონული ლოგისტიკის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი,  იმერეთის სამმართველო |  |
| 7.4.4. | ლაბორატორიების ინვენტარიზაცია, აპარატურის განახლების გეგმების მომზადება და ადმინისტრაციისთვის წარდგენის უზრუნველყოფა | წლის  განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  სჯრმ დეპარტამენტი, |  |
| 7.4.5. | ნიმუშის მიღების სტანდარტული ფორმე­ბის ადაპტაცია ლიმსის პროგრამების მი­ხედ­ვით | წლის  განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, |  |
| 7.4.6. | „სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების“ (სოპ) ადაპტირება სამმართველოებისა და განყოფილებების შესაძლებლობების გათვალისწიენბით | წლის  განმავლობაში | ხარისხის კონტრო­ლის სამმართველო,  სჯრმ დეპარტამენტი, |  |
| 7.4.7. | ხარისხის შიდა და გარე კონტროლის სქემების შემუ­შავება და მუდმივი მონიტორინგი | წლის  განმავლობაში | ხარისხის კონტ­რო­ლის სამმართველო,  ლუგარის ცენტრი |  |
| 7.4.8. | “ხარისიხს კონტროლის სისტემის” შიდა სახელ­მძღვანელოს დასრულე­ბა/და­მ­ტკიცება | წლის  განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი, |  |
| 7.4.9. | სახელმწიფო და საერთაშოროსო ორგანიზაციების პროგრამების/პროექტების ლაბორატო­რიუ­ლი კომპონენტების შესრულე­ბის უზრუნ­ველ­­ყოფის ორგანიზება-განხორციელება | წლის განმავლობაში | რეგიონული ფუნქციის სტრუქტურები;  ლუგარის ცენტრი |  |
| 7.5.0. | განყოფილებების მიერ ეპიდაფეთქებების კვლე­ვისას და/ან ინფექციურ დაავადებზე საეჭვო პაცი­ენტებიდან აღებული საანალი­ზო ნიმუშე­ბის აღების ორგანიზება, შეფუთვა და ლოკაციის მიხედვით სამმართველოებში გადაგზავნა | წლის განმავლობაში | რეგიონული ფუნქციის სტრუქტურები;  ლუგარის ცენტრი |  |
| 7.5.1. | რეგიონული ლაბორატორიების კომერ­ცი­ული საქმიანობის გაფართო­ება (კომერციული კვლევების გაფართოების მიზნით მარკეტინგული გეგმის შემუშავება, რეალიზაცია, კონფერენციის ჩატარება, სარეკლამო საქმიანობა და ა.შ.), მსგავსი პროფილის ლაბორატორიებთან კონკურენტუნარიან გარემოში მაღალტექნოლოგიური, მაღალხარისხიანი და ფინანსურად საინტერესო მიკრობიოლოგიური კვლევების შეთავაზებით ახალ კონტრაქტორთა მოზიდვა. | წლის განმავლობაში | ადმინისტრაცია,  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| 7.5.2. | ლაბორატორიებში სახელმწიფო ვალდებულებების ფარგლებში კლინიკური ბაქტერიოლოგიის სფეროს მიკუთვნებული გამომწვევების სპექტრის გაფართოება, ყივანახველაზე, კამპილობაქტერიებზე, ანაერობებზე, სოკოებზე, ვირუსულ დაავადებებზე წითელა, წითურა), გრიპზე, ლეიშ­მანიოზის, ლეპტოსპიროზისს, პარაზიტულ და სხვა პათოგენებზე კვლევების დანერგვის ორგანიზება და სხვა სოცია­ლუ­რად მნიშვნელოვან და შეტყობინებას დაქვემდებარე­ბულ დაავადებებზე სეროლოგიური და PCR კვლევების დანერგვა, ლაბორატორიული რესურსების სრულად გამოყენება | წლის განმავლობაში | სჯრმ დეპარტამენტი,  იმერეთისა და აჭარის სამმართველო |  |
| 7.5.3. | განსაკუთრებით საშიში პათოგენებით დაავადებულ საეჭვო პაციენტებისგან ნიმუშების აღება, რეგისტრაცია და ტრანსპორტირების პროცესების მართვა, განსაკუთრებით საშიში პათოგენების ლაბორატორიული იდენტიფიკაცია, მუდმივი კონტროლის განხორციელება | წელიწადში ორჯერ | სჯრმ დეარტამენტი  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| 7.5.4. | ლაბორატორიული ქსელის საგანგებო სიტუაციებზე  მზადყოფნისა და ოპერატიული რეაგირებისთვის მზაობის უზრუნველყოფა. | წელიწადში ორჯერ | სჯრმ დე­პარტამენტი  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| 7.5.5. | საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების და სტრატეგიის ფარგლებში ბაქტერიათა ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობაზე კვლევების ორგანიზება/განხორციელება. | წლის განმავლობაში | სჯრმ დე­პარტამენტი  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| 7.5.6. | ლაბორატორიების საერთაშორისო სტანდარტის ISO 15189  მოთხოვნების შესაბამისად კლინიკური ბაქტერიოლოგიური/ სეროლოგიური ლაბორატორიების აკრედიტაციისთვის მზადება, გარე და შიდა ხარისხის კონტროლის დანერგვა. | წლის განმავლობაში | სჯრმ დე­პარტამენტი  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| 7.6.7. | ,,ლიმსის“ პროგრამის დახვეწა, სამმართველოების და განყოფილებების ჩართულობით, ლაბორატორიული მომსახურების სრულად გადაყვანა ლიმს - ის სიტემაზე | წლის განმავლობაში | სჯრმ დე­პარტამენტი  სამმართველოები/განყოფილებები |  |
| **VIII** | **საერთაშორისო პარტნიორობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ადმინისტრაციული და სხვა საკითხები** | | | |
| **8.1.** | **საერთაშორისო თანამშრომლობა** | | |  |
| 8.1.1. | ცენტრის ბაზაზე უწყვეტი პროფესიული მზადების პლატფორმის დანერგვა; DTRA-ს მხარდაჭერით მიმდინარე მენტორ-ტრენინგებისა და საველე ეპიდემიოლოგიური სწავლების საბაზისო კურსის გაერთიანება; ონლაინ ფორმატის სასწავლო კურსების შემუშავება და აკრედიტაცია | წლის განმავლობაში | საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველო (სსუ სამმართველო) |  |
| 8.1.2. | უწყებათაშორისი მმართველი საბჭოს ფუნქციონირება (შეხვედრების დაგეგმვა და თანამშრომლობის გაღრმავება „ერთიანი ჯანმრთელობის“ პრინციპით | კვარტალურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.3. | მენტორ-ტრენინგების დაგეგმვა რეგიონულ დონეზე (ცენტრალური აზიისა და „აბრეშუმის დიდი გზის“ ბიოზედამხედველობის ქსელში ჩართული ქვეყნებისათვის) | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.4. | რ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე უცხოელი მკვლევარებისთვის ტრენინგების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.5. | BMJ-ის პილოტური პროექტის ფარგლებში საქართველოს სამედიცინო პროფესიული ასოციაციების დაკავშირება ბრიტანეთის სამედიცინო ასოციაციასთან (BMA) და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.6. | ლაბორატორიული საინფორმაციო მართვის სისტემის (LIMS) და დაავადებათა ზედამხედველობის ინტეგრირებული ელექტრონული სისტემის (EIDSS 7.0) გამართვა და გადმოცემა | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო | ლუგარის ცენტრთან და რეგიონულ ლაბორატორიულ ქსელთან; გდ დეპარტამენტთან, IT ჯგუფითან ერთად; |
| 8.1.7. | CDC-ის დირექტორის ვიზიტის დაგეგმვა | მარტი | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.8. | CDC-ის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობითი ოფისის დახურვასთან დაკავშირებით პროექტებისა და ბილატერალური აქტივობების გადმობარება | თებერვალი-სექტემბერი | სსუ სამმართველო | ლუგარის ცენტრთან, გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტებთან ერთად; |
| 8.1.9. | ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების გაფართოება | წლის მანძილზე | სსუ სამმართველო | ლუგარის ცენტრთან ერთად |
| 8.1.10. | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან (WHO) თანამშრომლობის კოორდინაციის უზრუნველყოფა: ჯანმოს მმართველობითი ორგანოების (აღმასრულებელი საბჭო, ევროპის რეგიონული კომიტეტის მუდმივმოქმედი კომიტეტი და სხვ.) ჯანმოს ასამბლეისა და ევროპის რეგიონული კომიტეტის სესიებისთვის დოკუმენტაციის დამუშავება, მასალებისა და, საჭიროების შემთხვევაში მასალების მომზადება. | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო; ლუგარის ცენტრი |  |
| 8.1.11. | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების საერთაშორისო ასოციაციასთან (IANPHI) თანამშრომლობის კოორდინაციის უზრუნველყოფა: IANPHI - დან შემოსული დოკუმენტაციის გაცნობა/დამუშავება, მათზე რეაგირება, ანგარიშების მომზადება და ა.შ. | პერიოდულად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.12. | ევროკავშირთან თანამშრომლობის მიმართულებით საჭირო აქტივობების კოორდინირება. მათ შორის - საქართველო-ევროკავშირის ასოხირების შეთანხმების წლიური სამოქმედო გეგმისა და კვარტალური,6 თვის და წლიური ანგარიშის მომზადება, ევროკავშირის საგზაო რუკაზე ცენტრის კომპეტენციის სფეროში მუშაობა, საქართველო-ევროკავშირის ერთობლივი თემატური კომიტეტის ფარგლებში საჭირო აქტივობების განხორციელება და მასალის მომზადების კოორდინაცია და სხვ. | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.13. | დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ევროპის ცენტრის (ECDC) დირექტორის ვიზიტის ორგანიზება | მარტი | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.14. | საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის გაცნობის მიზნით უცხო ქვეყნის სპეციალისტთა სასწავლო ვიზიტის უზრუნველყოფა | მარტი | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.15. | გენერალური დირექტორის საერთაშორისო ვიზიტების ორგანიზება და ანგარიშების მომზადება, მასალის თარგმნა გენერალური დირექტორის მოთხოვნის შესაბამისად | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.16. | საქართველოს ოტდშჯსდ სამინისტროს ხელმძღვანელი პირებისთვის ცენტრის კომპეტენციის სფეროში შემავალ საკითხებზე ინფორმაციისა და საჯარო გამოსვლებისთვის ტექსტის მომზადების კოორდინირება შესაბამის სამსახურებთან ერთად | წლის განმავლობაში საჭიროების მიხედვით | სსუ სამმართველო | ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად |
| 8.1.17. | ცენტრის საგანმანათლებლო–საპრომოციო მასალების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.18. | ცენტრის ყოველწლიური ბრენდირებული დღიურის მომზადება | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.19. | ცენტრის ყოველწლიური ანგარიშის მომზადების კოორდინაცია | მარტი | სსუ სამმართველო | ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად |
| 8.1.20. | ცენტრის საინფორმაციო ბუკლეტის განახლება და თარგმნა ქართულ ენაზე | I-II კვარტალი | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.21. | ცენტრის მიერ დაგეგმილ საერთაშორისო შეხვედრებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა; საინფორმაციო მასალების მომზადება | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| 8.1.22. | საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ეგიდით მიმდინარე „Science Fellow” პროგრამაში მონაწილეობის მიღება ჰაერის დაბინძურების საკითხზე საერთაშორისო ექსპერტის მოწვევის მიზნით | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| **8.2** | **საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობები** | | |  |
| 8.2.1. | ცენტრის საქმიანობის შესახებ მედია საშუალებების ინფორმირება: პრესკონფერენციების, ინტერვიუების, მედიასემინარების, ფოტოსესიების, ტელე და რადიო გადაცემების ორგანიზება | ყოველდღიურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.2. | პრესრელიზების, განცხადებების, სტატიების, საინფორმაციო ბიულეტინების მომზადება და კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით საზოგადოებისთვის გაცნობა | ყოველდღიურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.3. | ცენტრის მიზნების, ამოცანების და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ საზოგადოების უკეთ ინფორმირებისათვის, ასევე საზოგადოების მხრიდან მეტი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო და სახელისუფლებო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება; ცენტრის ხელმძღვანელობასა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებს შორის კავშირისა და ინტერაქციის უზრუნველყოფა, ელექტრონული და ბეჭდური მედიის წარმომადგენლებთან და საინფორმაციო სააგენტოებთან კონტაქტების დამყარება; აზოგადოებისთვის მაქსიმალურად სწორი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მედია სემინარების ორგანიზება და კოორდინირება | ყოველდღიურად | სსუ სამმართველო | ცენტრის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით |
| 8.2.4. | ცენტრის სპეციალური საინფორმაციო მასალების (ბროშურები, პოსტერები, ფლაერები) დამზადების და გავრცელების კოორდინირება | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | სსუ სამმართველო | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველოსთან ერთად |
| 8.2.5. | ცენტრის მიერ დაგეგმილი სარეკლამო რგოლების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, სარეკლამო ბადის შექმნა და განთავსება შესაბამის საინფორმაციო სივრცეში | მთელი წლის განმავლობაში /სისტემატურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.6. | ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდის და სოციალური ქსელის (ფეისბუქი და სხვა) ადმინისტრირება, საინფორმაციო მასალის მოძიება, რედაქტირება და განთავსება ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელში | ყოველდღიურად | სსუ სამმართველო | აგდ დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველოსთან ერთად |
| 8.2.7. | ცენტრის ფუნქციებით განსაზღვრულ თემატიკაზე ტელევიზიით, რადიოთი, ინტერნეტით და პრესით გავრცელებული ინფორმაციის ყოველდღიური მონიტორინგი; მედიასაშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი, მედია არქივის წარმოება | ყოველდღიურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.8. | ცენტრის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით ცენტრის თემატიკაზე მედიასაშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტარების მომზადების და მათი საკომუნიკაციო საშუალებებით გავრცელების კოორდინირება | ყოველდღიურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.9. | სხვადასხვა სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება პრიორიტეტულ თემებზე | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | სსუ სამმართველო | შესაბამისი ორგანიზაციები |
| 8.2.10 | ტელეკომპანია პულსის გადაცემა ,,მედ ნიუსის“ მომზადებაში მონაწილეობა (მასალის მიწოდება,რესპოდენტების შეთანხმება) | ყოველდღიურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.11. | მსოფლიო დღეების და კვირეულების შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებთან, დონორ ორგანიზაციებთან ერთად დაგეგმვა და მომზადება | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.12. | საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.13. | ცენტრის სხვადასხვა სახის ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება. მათ შორის: საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების,  ბრიფინგების, სამუშაო შეხვედრების, პრესკონფერენციების ორგანიზება შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთნ ერთად | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | სსუ სამმართველო |  |
| 8.2.14. | სეზონურ დაავადებებთან დაკავშირებით ვიდეო რგოლების, მიმართვების, ფილმების მომზადება, გადაღება, განთავსება ცენტრის ვებ გვერდზე და სოციალურ ქსელებში, სარეკლამო ბადის მომზადება შესაბამისი მედიის ეთერში ან მედია სივრცეში განსათავსებლად და განთავსება | წლის განმავლობაში | სსუ სამმართველო |  |
| **8.3.** | **ადმინისტრაციული, იურიდიული და სხვა საკითხები** | | |  |
| 8.3.1. | ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების ორგანიზაციული/ტექნიკური უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმინისტრაციული დეპარტამენტი (ადმ. დეპარტამენტი) |  |
| 8.3.2. | ცენტრის „ცხელი ხაზის“ გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტი |  |
| 8.3.3. | ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის (eHRMS) ადმინისტრირება; სხვადასხვა სახის ანალიტიკური ინფორმაციისა და ანგარიშების წარმოება ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამმართველო (არმს სამმართველო) |  |
| 8.3.4. | ცენტრის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის ადმინისტრირება, პროვაიდერ სადაზღვევო კომპანიასთან ურთიერთობა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის არმს სამართველო |  |
| 8.3.5. | ცენტრის შრომის შინაგანაწესის დაცვაზე კონტროლი | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის არმს სამმართველო |  |
| 8.3.6. | „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება და უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის არმს სამმართველო |  |
| 8.3.7. | ცენტრის ISO15189 აკრედიტაციის შენარჩუნებისათვის ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება | აკრედიტაციის მოთხოვნების შესაბამისად | ადმ. დეპარტამენტის არმს სამმართველო |  |
| 8.3.8. | ცენტრის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა სასამართლო ორგანოებში, ცენტრის უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული აქტივობების კოორდინაცია, დავების აღრიცხვა, დამუშავება და სასამართლო წარმოების სააღრიცხვო-საინფორმაციო ბაზის შექმნა, | წლის განმავლობაში /საჭიროებისამებრ | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.3.9. | ცენტრის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო დასკვნების მომზადება, ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.4.0. | ცენტრის მიმართ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დაგროვილი დავალიანებების ამოღების პროცედურების დაწყება და წარმოება სასამართლო ინსტანციების ან/და სააღსრულებო ბიუროს მეშვეობით | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.4.1. | საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული, ცენტრის კომპეტენციას მიკუთვნებული დოკუმენტების პროექტების მომზადების კოორდინაცია, ცენტრში არსებულ ‘’გარემოს ჯგუფთან‘’ საკანონმდებლო საკითხების კოორდინაცია, მათ მიერ მომზადებული აქტების საბოლოო განხილვა და შესაბამის სტრუქტურებში გაგზავნა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.4.2. | ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, ცენტრის კომპეტენციას მიკუთვნებულ, საქართველოს კანონებით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება და ზემდგომ ინსტანციებში წარდგენა, სამეცნიერო და სხვა სახის საგრანტო პროექტების განხილვა და საქართველოს მთავრობაზე განსახილველად მომზადება; | წლის განმავლობაში /საჭიროებისამებრ | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.4.3. | სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების რეგისტრაციისათვის, საჭირო პროცესების წარმართვა, ხელშეკრულებების გაფორმება და უშუალო მონაწილეობა | წლის განმავლობაში /საჭიროებისამებრ | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.4.4. | საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.4.5. | ჰუმანიტარული მიზნით საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტის დაშვების რეჟიმის გვერდის ავლით შემოტანის მიზნით ნებართვის მოსაპოვებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება | საჭიროების მიხედვით | ადმ. დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო |  |
| 8.4.6. | ცენტრის ავტოსატრანპორტო ლოჯისტიკა და სერვისი, განსაკუთრებულ შემთხვევებში კორესპონდენციის ოპერატიული დარიგება, სტუმრების მომსახურება ავტომანქანებით, ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება/შეკეთება | მთელი წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 8.4.7. | ტექნიკური უსაფრთხოების, ბიოუსაფრთხოების, ელექტრო და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 8.4.8. | ცენტრის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მდგომარეობის მონიტორინგი | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 8.4.9. | ცენტრის ბალანსზე არსებული აპარატურის (მ/შ სამედიცინო), დანადგარების, გათბობა-გაგრილების სისტემების, კომუნალური სისტემების, გენერატორების, ლიფტების და სხვა ტექნიკური მომსახურებისთვის საჭირო სატენდერო ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება | წლის განმავლობაში /სისტემატურად | ადმ. დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო |  |
| 8.4.10. | კომპიუტერული სისტემების, ქსელის და პერიფერიული ტექნიკის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ადმ. დეპარტამენტის IT სამმართველო |  |
| 8.4.11. | ცენტრის სერვერების, მათ შორის საფოსტო და ვებ სერვერის ადმინისტრირება | წლის განმავლობაში | ადმ. დეპარტამენტის IT სამმართველო |  |
| 8.4.12. | ცენტრის სტამბის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | წლის განმავლობაში | ადმ. დეპარტამენტის IT სამმართველო |  |
| 8.4.13. | საკონფერენციო დარბაზების აუდიო და ვიდეო აპარატურის, ვიდეო კონფერენციების სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა და მართვა | წლის განმავლობაში | ადმ. დეპარტამენტის IT სამმართველო |  |
| 8.4.14. | ციფრული სატელეფონო სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა და მართვა | წლის განმავლობაში | ადმ. დეპარტამენტის IT სამმართველო |  |